Приложение №1

к  распоряжению   Администрации

Старожиловского  муниципального

района

от_____________2023 г. №_____

План мероприятий

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, 
I этап (2023- 2024 годы)в Старожиловском муниципальном районе

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей |
|  | Внесение изменений в правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании – Старожиловский муниципальный район Рязанской области в соответствии с федеральным и региональным законодательством. | 2023 г. и далее по необходимости | Управление образования и молодежной политики Администрации Старожиловского муниципального района Рязанской области Финансовое управление | Доклад в Министерство образования Рязанской области | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования |
| 2. | Закрепление нормативного статуса категорий сертификатов дополнительного образования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей с ОВЗ и детей – инвалидов. | I квартал 2023 г., далее - ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловсмкий муниципальный район Рязанской области | Доклад в Минобразования РО | Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 3 | Подготовка проекта правового акта Старожиловского муниципального района об утверждении перечня мер, направленных на поддержку молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образование, содействие их профессиональному развитию. | IV квартал 2024 г. | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловсмкий муниципальный район Рязанской области | Проект правового акта | - |
| 4 | Подготовка проекта правового акта Старожиловского муниципального района об утверждении перечня мер, направленных на поддержку молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образование, содействие их профессиональному развитию. | IV квартал 202 | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловсмкий муниципальный район Рязанской области | Проект правового акта | - |
|  | II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей |
| 5 | Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей (в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью) в Старожиловском муниципальном районе: - составление социального паспорта включенности детей в муниципальную систему дополнительного образования. | I квартал 2023 г., далее – ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловсмкий муниципальный район Рязанской области | Доклад в Минобразования РО | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 6. | Обеспечение проведения мониторинга образовательных организаций, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности. | I квартал 2023 г., далее - ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области , Сектор физической культуры и спорта Администрации Старожиловского муниципального района Рязанской области | Аналитические материалы | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб |
| 7 | Проведение исследования индивидуальных образовательных запросов и потребностей семей и детей в дополнительном образовании. | В течении 1 этапа | управление образования и молодежной политики, информационно-методический центр Старожиловского муниципального района | Доклад в Минобразования РО | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Создана сеть технологических кружков на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров, ученыхторлизациячsный ципального проекта по пофориентации детей и молодежи " района |
| 8 | Создание новых мест дополнительного образования в муниципалитете: - открытие Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Столпянская средняя школа» | 2023-2024 гг. | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловсмкий муниципальный район Рязанской области | доклад в министерство образования и молодежной политики Рязанской области | созданы новые места в образовательных организацияъ. |
| 9 | Выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования в рамках деятельности детских школ искусств и организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, для различных категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся на длительном лечении | IV квартал 2023 г. | Управление культуры администрации муниципального образования- Старожиловский муниципальный район Рязанской области, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Старожиловская детская школа искусств» (далее – детская школа искусств) управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области | доклады в министерство культуры Рязанской области, в министерство образования и молодежной политики Рязанской области | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |
| 10 | Участие в конкурсах, направленных на выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей: - регионального конкурса по обновлению содержания и технологий дополнительного образования; - регионального конкурса «Актуальные формы организации дополнительного образования в школе»; - регионального конкурса проектов среди муниципальных образований по развитию эффективных практик поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и т.д. | 2023 г.,далее-ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, информационно-методический центр Старожиловского муниципального района | приказы, положения, протоколы | выявлены и тиражируются лучшие практики по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям |
| 11 | Организации деятельности МОЦ Старожиловскрго муниципального района Рязанской области направленная на: - систематическое пополнение муниципального межведомственного банка эффективных практик в системе дополнительного образования детей Старожиловского муниципального района Рязанской области, - организация работы методической службы при управлении образования и молодежной политики Старожиловского муниципального района Рязанской области, | 2023 г. | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования- Ст арожиловский муниципальный район Рязанской области МОЦ | приказ, протоколы заседаний, информационно-аналитический отчет | выявлены и тиражируются лучшие практики по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе каникулярных профориентационных школ, организованными организациями (в том числе в целях повышения успешности детей, имеющих низкие образовательные результаты) |
| 12 | Разработка и апробация - программ, имеющих практико-ориентированную предпрофессиональную или профильную направленность; - адаптированных дополнительных общеобразовательных программ | I квартал 2023 г., далее – ежегодно | Управление культуры администрации муниципального образования- Старожиловский муниципальный район Рязанской области, детская школа искусств | Реестр | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 13 | Взаимодействие с Региональным методическим центром по образованию в области искусств, обеспечивающего организационно-методическое сопровождение реализации государственной политики в области культуры и искусства | I квартал 2023 года, далее- ежегодно | Управление культуры администрации муниципального образования- Старожиловский муниципальный район Рязанской области, детская школа искусств | Доклад в министерство культуры Рязанской области | Доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», находящихся в ведении органов местного самоуправления – 100% |
| 14. | Увеличение количества детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств | IV квартал 2023г., далее - ежегодно | Управление культуры администрации муниципального образования- Старожиловский муниципальный район Рязанской области, детская школа искусств | Доклад в министерство культуры Рязанской области | Доля детей от 5 до 18 лет, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств- не менее 80% |
| 15 | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, а также дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, реализуемых с 1 января 2023 г.) для формирования компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека на основании анализа социально-экономических потребностей Рязанской области и потребностей детей, в том числе с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех», проектов Национальной технологической инициативы, Концепции развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2021 г. № 2613-р (*Детские школы искусств только в части дополнительных общеразвивающих программ (при наличии таких программ, так как не являются обязательными и основными программами в ДШИ)). | I квартал 2023 г., далее - ежегодно | Образовательные организации, детская школ искусств | Доклад в Минобразования РО | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 16. | Участие в фестивалях, обучающих семинарах, методических совещаниях, вебинарах: - регионального методического фестиваля «Опыт, новации, перспективы развития дополнительного образования»; - региональной научно-методической конференции «Формирование компетенций технической направленности педагогов дополнительного образования»; - региональных обучающих семинаров для судей Рязанской области по спортивному туризму и ориентированию на местности; - региональной проектной сессии по вопросам современной практики наставничества детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и подходов к ее реализации. | 2023 г. далее- ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области | приказы, информационно-аналитический отчет | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 17 | Участие в региональных мероприятиях ранней профориентации: - региональном сетевом образовательном проекте «Агрошкола»; - региональных конкурсах профессионального мастерства, в т.ч. «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia Juniors), - «Фестивале профессий» (по конкретной отрасли промышленности) с привлечением для участия школьников, представителей профессиональных образовательных организаций и представителей работодателей; - профориентационных мероприятиях в рамках федерального проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее», «Проектория» | IV квартал 2023 г., далее – ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области | Доклад в Минобразования РО | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее». Количество детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», в которых приняли участие дети |
| 18 | Организация работы по развитию дополнительного образования в образовательных организациях в рамках функционирования «Точек роста»: - проведение мастер-класса по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной направленности; | 2023-2024г. | МОЦ, образовательные организации МБОУ «Истьинская СШ» МБОУ «Хрущевская СШ» | Приказы, информационно-аналитический отчет | Организована подготовка педагогов дополнительного образования. |
| 19 | Проведение конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятиях в рамках целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, для предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с обучением детей | 2023 г..далее-ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования –Старожиловский муниципальный район Рязанской области | доклад в министерство образования и молодежной политики Рязанской области | доля негосударственного сектора, включенного в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 20 | Участие обучающихся МБУДО «Старожиловская ДШИ» в областных и зональных конкурсах, олимпиадах, фестивалях и иных мероприятиях в сфере образования в области искусств в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств | ежегодно | Управление культуры администрации муниципального образования- Старожиловский муниципальный район Рязанской области, детская школа искусств | Доклад в министерство культуры Рязанской области | Доля детей и молодежи, в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
| 21 | Участие обучающихся детских школ искусств во Всероссийском конкурсе вокального мастерства имени братьев Пироговых в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств | 2024 г. | Управление культуры администрации муниципального образования- Старожиловский муниципальный район Рязанской области, детская школа искусств | Доклад в министерство культуры Рязанской области | доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, показавших высокие результаты |
| 22 | Участие в общероссийских конкурсах "Лучшая детская школа искусств" и "Молодые дарования России" | 2023-далее-ежегодно | Управление культуры администрации муниципального образования-Старожиловский муниципальный район Рязанской области, детская школа искусств | Доклад в министерство культуры Рязанской области | Доля детей и молодежи, в возрасте от 7 до 35 лет, участников конкурсов |
| 23 | Участие педагогических работников МБУДО «Старожиловская ДШИ» в областных и всероссийских конференциях, методических мероприятиях, посвященных сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образования в области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспечения отрасли культуры: - Межрегиональная конференция «Формирование нравственных ценностей средствами искусства» в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств; - Всероссийская научно-практическая конференция в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств | 2023-2024 гг. 2023г. 2024г. | Управление культуры администрации муниципального образования- Старожиловский муниципальный район Рязанской области, детская школа искусств | Доклад в министерство культуры Рязанской области | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 24 | Обеспечение наполнения портала художественного образования лучшими практиками, методическими разработками в области искусств | 2023г., далее - ежегодно | Управление культуры администрации муниципального образования- Старожиловский муниципальный район Рязанской области, детская школа искусств | Материалы в области музыкального, изобразительного искусства, направленные в Региональный методический центр по образованию в области искусств «ГАПОУ «РМК им. Г. и А. Пироговых» | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 25 | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности, способствующих вхождению Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования | 2023г.далее-ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области | доклад в министерство образования и молодежной политики Рязанской области | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; создана сеть технологических кружков на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров, ученых) |
| 26 | Организация и проведение муниципальных мероприятий, направленных на формирование у обучающихся функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности: - муниципальных олимпиад по функциональной, технологической, финансовой, экологической грамотности среди команд обучающихся Старожиловского муниципального района Рязанской области; - научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее», - конкурса «Проектный лидер»\ -проведение муниципального конкурса «Экологический дневник ».(подведение итогов работы по экологии и охране окружающей среды в объединениях естественнонаучной направленности) | IIквартал 2023 г. | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области. Образовательные организации муниципалитета. | приказы, информационно-аналитический отчет | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; доля детей и |
| 27 | Создание условий для учета достижений обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам при формировании цифрового портфолио обучающегося в составе федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе учет указанных достижений при формировании индивидуальной образовательной траектории обучающегося | 2023-2024 | Образовательные организации муниципалитета | аналитические материалы для министерства образования и молодежной политики Рязанской области | Доля детей и молодежи, в возрасте от 7 до 35 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 28 | Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, направленных на профилактику и преодоление школьной неуспешности, в том числе реализуемых в каникулярный период:: - проект «Успешные каникулы.» - проекты «Клуб выходного дня», «Карта талантов» | 2023 -2024г., | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области | доклад в министерство образования и молодежной политики Рязанской области | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 29 | Создание виртуального методического кабинета на сайте МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» муниципального образования -Старожиловский муниципальный район Рязанской области | 2023 г. | МОЦ | методические материалы | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 30 | Участие в региональных и проведение муниципальных мероприятий, направленных на вовлечение обучающихся образовательных организаций в научно-техническое творчество: - регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»; - открытый региональный чемпионат Голдберга ,на базе Рязанского института(филиал)ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» . -участие в межрайонной выставке по стендовому моделизму «Во славу Отечества» в МБУ ДО «Дом детского творчества»Пронского района .(по согласованию) -мастер-класс «Лего-роботехника» на базе «Точки роста» Истьинской СШ | IV квартал 2023 г., ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, МОЦ, общеобразовательные организации | доклад в министерство образования и молодежной политики Рязанской области | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
| 31 | Организация и проведение муниципальных и участие в региональных этапах всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен в соответствии с календарем организационно-массовых мероприятий и конкурсов для школьников, воспитанников организаций дополнительного образования | ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области | доклад в министерство образования и молодежной политики Рязанской области | доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности |
| 32 | Вовлечение обучающихся в мероприятия всероссийского уровня: - Всероссийская «Большая олимпиада» - Всероссийский проект по реализации системы воспитания «Киноуроки в школах России» - Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети России»; - культурно-просветительская программа в рамках реализации национального проекта «Культура»; - Всероссийский сетевой проект по сортоиспытанию «Малая Тимирязевка»; - Всероссийский конкурс «Большая перемена»; - Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов; | IV квартал 2023 г. | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области | доклад в министерство образования и молодежной политики Рязанской области |  |
| 33 | Организация и проведение мероприятий с участием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - проведение интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального уровня, акций, фестивалей .в соответствии с календарем массовых мероприятий муниципалитета. - муниципального этапа Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России», по шахматам «Белая ладья, по шашкам «Чудо шашки»,по бегу «Кросс нации»; - проведение муниципального конкурса художественной направленности «Творческий марафон».направленного на выявление и поддержку творческих способностей детей. - открытого конкурса учащихся с ограниченными возможностями здоровья «Искусство без границ» в соответствии с реестром творческих и научно-методических мероприятий в области искусств | 2023 г,далее -ежегодно., | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, Управление культуры администрации муниципального образования- Старожиловский муниципальный район Рязанской области, детская школа искусств | доклад в министерство образования и молодежной политики Рязанской области | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 34 | Организация профориентационных мероприятий: 1. Экскурсии как формы проектирования профессиональных маршрутов на предприятия и организации Старожиловского муниципального района --АО«Старожиловский молочный комбинат»,- -ОАО «Истьинский машиностроительный завод», -пожарная часть № 45 р.п. Старожилово , -ООО «СТАРОЖИЛОВОАГРОСНАБ» 2. Посещение Дня открытых дверей в ВУЗах г. Рязани. 3. Организация профильной каникулярной смены «Азбука профессий « на базе лагерей труда и отдыха в общеобразовательных школах 4.Организация работы по плану Центра поддержки добровольчества Старожиловского муниципального района 5.Открытый муниципальный конкурс на базе «Точка роста» МБОУ «Старожиловская средняя школа» «Твори. .Выдумывай. Пробуй.»,направленный на развитие профориентационной работы для детей ,повышение статуса профессии. востребованной в Старожилосвком муниципальном районе. | 2023 г., далее – ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области Общеобразовательные организации | Доклад в Минобразования РО | доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, 0хваченных профориентационными мероприятиями |
| 35 | Разработка и реализация мероприятий развития детско-юношеского туризма и краеведения в Старожиловском муниципальном районе Рязанской области: -реализация мероприятий по организации и развитию школьных музеев , - разработка и реализация образовательных туристско -экскурсионных маршрутов; - создание муниципального банка образовательных туристско- экскурсионных маршрутов; -проведение муниципального туристического слета «Школа выживания» -соревнования по Азимутлону (спортивеное ориентирование) - мастер – классы по спортивному туризму на базе МБОУ «Хрущевская СОШ», -реализация муниципального проекта «Малой Родины заветные места»(организация экскурсий и походов по родному краю) | IV квартал 2023 г. | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, МОЦ | доклад в министерство образования и молодежной политики Рязанской области | количество разработанных туристских маршрутов для ознакомления детей с историей, культурой, традициями, природой соответствующего региона, а также для знакомства с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие; доля детей, обучающихся в 5-9 классах, принимающих участие в экскурсиях по историко-культурной, научно-образовательной, патриотической тематике,, количество школьных музеев; количество детей, охваченных походно-экспедиционными формами работы |
| 36 | Создание и развитие школьных театров на 2023-2024 годы на территории Старожиловского муниципального района: - разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ для театральных коллективов на базе общеобразовательных школ; - проведение муниципального этапа конкурса – фестиваля театральных коллективов и кукольных театров «Театрадьные хоромины»; - проведение мастер-класса по реализации дополнительных общеобразовательных программ художественной направленности. | 2023-2024 гг. IV квартал 2024 г. | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, МОЦ | Доклад в Минобразования РО, приказы, информационно-аналитический отчет | Наличие дополнительных общеобразовательных программ для театральных коллективов, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. Количество школьных театров в общеобразовательных организациях. Организована подготовка педагогов дополнительного образования. |
| 37 | Обобщение и тиражирование опыта работы по обновлению содержания дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, обеспечивающим формирование ключевых компетентностей, связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека: - Проведение муниципального этапа конкурса педагогов дополнительного образования «Инноватика. Образование. Мастерство», направленного на выявление и распространение лучших практик повышения доступности дополнительного образования для различных категорий детей. -творческий отчет педагогов дополнительного образования в рамках муниципальной методической недели «Дополнительное образование детей»: -проведение мастер -классов для педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные программы , -открытые занятия., -презентация дополнительной общеобразовательной программы, -размещение программ в виртуальном методическом кабинете на сайт МБУ ДО «Старожиловский Дом детского творчества» | III квартал 2023 г. далее-ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, информационно-методический центр Старожиловского района, МОЦ | доклад в министерство образования и молодежной политики Рязанской области | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 38 | Обеспечение управления МБУДО «Старожиловская ДШИ» управлением культуры администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район в целях проведения единой государственной политики в сфере художественного образования | IV квартал 2023 г., далее –ежегодно | Управление культуры администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район | доклад в министерство культуры Рязанской области | доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», находящихся в ведении органов местного самоуправления |
| III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей |  |
| 39 | Создание условий для обучения детей в учреждениях дополнительного образования: - обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования; - расширение сети Центров образования «Точка роста» в муниципалитете, открытие «Точки роста» на базе МБОУ «Столпянская срелняя школа - заключение сетевых договоров с областными учреждениями дополнительного образования: ОГАУДО «ДТКД», ОГАУ ДО «ЦЦО «ИТ-куб, ОГБУДО Центр одаренных детей «Гелиос», | 3 квартал 2023 года далее - ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, МОЦ | Аналитические материалы для министерства образования и молодежной политики Рязанской области | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 40 | Сохранение сети организаций дополнительного образования в ведении органов местного самоуправления - МР Старожиловский | 2023, далее-ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области | доклад в министерство образования и молодежной политики Рязанской области | Доля организаций дополнительного образования муниципалитета не менее 2 юридических лиц |
| 41 | Сохранение МБУДО «Старожиловская ДШИ» в ведении управления культуры администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район | IV квартал 2023 г., далее –ежегодно | Управление культуры администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район | Доклад в министерство культуры Рязанской области | Сохранена детская школа искусств в ведении управления культуры администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район не менее 1 юридического лица (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения 1-ДШИ на 01.09.2021) |
| 42 | Создание сети технологических кружков на базе школьных центров образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста». | I квартал 2023 г. | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, | Доклад в Минобразования РО | Количество технологических кружков, созданных на базе общеобразовательных организаций (для подготовки нового поколения технологических лидеров, инженеров и ученых) |
| 43 | Проведение мониторинга «Потребности муниципальных образований в создании «Школ полного дня»; | III квартал 2023 г. | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области | доклад в министерство образования и молодежной политики Рязанской области | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 44 | Разработка механизмов стимулирования и поддержки непрерывного профессионального развития педагогических и управленческих кадров. | III кв. 2024 г. | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловсмкий муниципальный район Рязанской области | Доклад в Минобразования РО | Выплата премий лучшим педагогам дополнительного образования за достижения в педагогической деятельности |
| IV. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей |  |
| 45 | Планирование курсов повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогических кадров дополнительного образования. | 2023 г., далее - ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области | Аналитические материалы | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 46 | Внедрение модели наставничества в условиях муниципалитета, с целью профессионального развития специалистов дополнительного образования детей . | 2023 г., далее - ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, ИМЦ | Аналитические материалы | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 47. | Диагностика кадрового потенциала, потребностей в педагогических кадрах дополнительного образования детей , в повышении уровня профессионального мастерства . | 2023 г., далее - ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, ИМЦ | Аналитические материалы | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 48 | Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования | I квартал 2023 г..далее-ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области | удостоверение о прохождении обучения на курсах повышения квалификации | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 49 | Повышение квалификации управленческих и педагогических работников МБУДО «Старожиловская ДШИ» в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» | 2023-2024 гг. | Управление культуры администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район, детская школа искусств | Удостоверение о прохождении обучения на курсах повышения квалификации | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 50 | Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей: - проведение конкурса «Лучший наставник»; - создание муниципальной базы лучших практик наставничества. -реализация муниципальной практики «Ладошка в ладошке»(2022-2024г.г.) (практика наставничества: ученик-ученик,является действующей.) | 2023 г. далее — ежегодно | Управление образования и молодежной политикиАдминистрации Старожиловского муниципального района Рязанской области .МОЦ Сектор физической культуры и спорта Администрации Старожиловского муниципального района Рязанской области Управление культуры и Администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области | Доклад в Минобразования РО, Минкультуры РО, Минспорт РО | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 51 | Участие в конкурсах профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным образовательным программам спортивной подготовки: - региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»; - региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса среди организаторов физкультурно-спортивной работы в сельской местности, городской среде и по месту работы; - региональном этапе Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» | 2023-2024 гг. | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области управление культуры администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, детская школа искусств | аналитические материалы, доклад в министерство культуры Рязанской области | организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 52 | Организация целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по направлению «Культура и искусство» | До 15 июня 2023 г., далее - ежегодно | Управление культуры администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, детская школа искусств | направление предложений в Минкультуры РО в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г.№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» | Организована подготовка педагогов дополнительного образования |
| 53 | Проведение муниципального этапа и направление кандидатур для участия в конкурсном отборе на присуждение именных стипендий Губернатора Рязанской области «Юные дарования» и премий педагогическим работникам (преподавателям, концертмейстерам) в соответствии с постановлением Губернатора Рязанской области от 06 мая 2013 г. № 34-пг | До 10 декабря 2023 г., далее-ежегодно | Управление культуры администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, детская школа искусств | доклад в министерство культуры Рязанской области | Выплата премий лучшим педагогическим работникам детских школ искусств за достижения в педагогической деятельности |
| 54 | Разработка мер поддержки педагогическим работникам детских школ искусств за достижения в педагогической деятельности. | 2023-2024 гг. | Управление культуры МР |  | Выплата премий лучшим педагогическим работникам детских школ искусств за достижения в педагогической деятельности |
| V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года |
| 55 | Реализация Плана мероприятий по перспективному развитию детских школ искусств по видам искусств на 2018-2022 годы, утвержденной Минкультуры России 24 января 2018 года. | 2023 г. | Управление культуры администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, детская школа искусств | доклад в министерство культуры Рязанской области | Доля образовательных организаций дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел», находящихся в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры – 100% |
| 56 | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, I этап (2022 - 2024 годы) | 4 квартал 2024г. | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, управление культуры администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области | доклад в министерство образования и молодежной политики Рязанской области, министерство культуры Рязанской области |  |
| 57 | Мониторинг внедрения в муниципалитете системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (за исключением детских школ искусств) с учетом показателей: - количество детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; ,\ - участие негосударственных организаций, -уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством дополнительного образования | 1 квартал 2023г, далее-ежегодно | управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области | доклад вминистерство образования и молодежной политики Рязанской области | Доля детей от 5 до 18 лет, в системе персонифицированного финансирования муниципалитета. Реализация средств, выделенных на персонифицированное финансирование дополнительного образования |

В соответствии со значениями Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В соответствии со значениями Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В соответствии со значениями Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В соответствии со значениями Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование