Приложение

к постановлению администрации

Старожиловского муниципального района

«20» декабря 2022 года № 916

Приложение 2

к постановлению администрации

Старожиловского муниципального района

28 декабря 2017 года № 424

Муниципальная Программа

Старожиловского муниципального района

«Развитие образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа Старожиловского муниципального района «Развитие образования » (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области |
| Разработчик Программы | Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012г № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,  Указ Президента российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  Федеральный Закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012г. №273 – ФЗ.  «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 792-р « Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы».  Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;  Постановление Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 года № 344 «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие образования на 2014-2018 годы»;  Закон Рязанской области от 29.12.2010 №170-ОЗ «О наделении органами местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»;  Закон Рязанской области от 13.09.2006г № 101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках ( поселках городского типа)»;  Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование. Утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации про стратегическое развитие и национальным проектам 03 сентября 2018г. № 10;  Закон Рязанской области от 04.12.2008 № 185-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях , реализующих образовательную программу дошкольного образования»;  Закон Рязанской области от 02.12.2009 № 147 –ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по исполнению мер социальной поддержки, направленных на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;  Закон Рязанской области от 15.07.2010 №74-ОЗ «Об установлении методик распределения субвенций на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях ;  Закон Рязанской области от 27.07.2012 №63-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по финансовому обеспечению получения дошкольного , начального общего, основного общего , среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях;  Государственная программа Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 г. №344 ( ред. от 02.063.2020) «Об утверждении государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» ;  Постановление Правительства Рязанской области от 07.07.2020 № 162 «Об утверждении порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных образований Рязанской области на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
| Исполнители Программы | Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район, органы местного самоуправления , образовательные организации муниципального района |
| Цели и задачи | Целями Программы являются:  - создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;  - обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;  - создание условий для обеспечения в муниципальном районе эффективной системы взаимодействия в системе дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направлений, обеспечивающей достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. 599;  - повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций всех типов и видов;  создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей.  Задачами Программы являются:  - создание условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях;  - укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций;  - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);  - реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006г №101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)»;  - создание условий для развития детского творчества;  осуществление организационно- методической, экспертно- консультационной поддержки в системе дополнительного образования детей;  - выявление, формирование и распространение лучших практик в реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направлений;  - выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала Старожиловского муниципального района в системе дополнительного образования детей;  - формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ;  обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенции педагогов и других участников системы дополнительного образования детей на территории Старожиловского муниципального района;  - обеспечение функционирования в Старожиловском муниципальном районе общедоступного навигатора (информационного портала с региональным м муниципальным сегментом) в системе дополнительного образования детей;  - организационно- техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  - создание условий для занятий спортом детей и молодежи;  организация и совершенствование питания в дошкольных образовательных организациях;  - организация и совершенствование питания в общеобразовательных организациях;  - реализация Закона Рязанской области от 29.12.2010 №170-ОЗ «О наделении органами местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»;  - совершенствование форм организации отдыха и оздоровление детей в Старожиловском муниципальном районе;  - организация деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени;  - развитие форм выявления и поддержки одаренных детей;  - укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях:  - создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях;  - управление процессами развития сети образовательными организациями района  - обеспечение организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, осуществления контроля в соответствии с заключенными договорами;  - определение содержания методической работы с педагогическими и руководящими кадрами;  - обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования в Старожиловском муниципальном районе;  - реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования ;  - формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам общего образования;  - реализация регионального проекта «Современная школа (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Современная школа»;  - реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Рязанская область), направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» ;  - создание условий для проведения учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных организациях;  - укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных организаций;  - создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику;  - укрепление материально-технической базы дополнительного образования;  - создание муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей;  - организация и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей;  - обеспечение безопасных условий для проведения учебно-вспомогательного процесса в образовательных организациях;  - обеспечение эффективного использования функций в сфере реализации Программы;  - обеспечение компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;  - реализация мер, направленных на развитие форм семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства, успешную социализацию детей-сирот;  - обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  - обеспечение научного, учебно-методического, организационного и технического сопровождения функционирования;  - обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| Целевые индикаторы и показатели | Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система следующих целевых индикаторов:  - доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям;  - доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет охваченных дошкольным образованием;  - доля одаренных детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей;  -доля одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на муниципальных, областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах;  -доля воспитанников и учащихся образовательных организаций охваченных горячим питанием;  -увеличение доли учащихся образовательных организаций охваченных всеми формами отдыха и занятости  -удельный вес объектов образования, обеспечивших комплексную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами;  - доля образовательных организаций, обеспечивших комплексную защиту от терроризма;  - удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных образовательных программ;  -доля общеобразовательных организаций, имеющие спортивные залы и отвечающие современным требованиям;  - доля выполнения целевых индикаторов и показателей Программы;  - доля образовательных учреждений муниципального района, получающим услуги МКУ УБСО Старожиловского муниципального района по бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ;  - доля образовательных учреждений муниципального района, получающих услуги МУ ИМЦ СО по информационной и научно-методической поддержке в осуществлении или государственной политики в области образования и обеспечения инновационных процессов в системе образования;  - доля педагогических работников образовательных учреждений муниципального района, получающих услуги МУ ИМЦ СО по информационной и научно-методической поддержке в осуществлении ими государственной политики в области образования и обеспечении инновационных процессов в системе образования;  - доля педагогических работников прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;  - охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного  - финансирования – не менее 25%- увеличение доли воспитанников и учащихся образовательных организаций, охваченных персонифицированным финансированием;  - доля учащихся охваченных инновационной деятельностью;  - доля педагогических работников, обеспеченных выплатой ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы;  - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, охваченных горячим питанием (представлены в приложении № 1 к настоящей Программе) |
|  | Реализация Программы осуществляется в 2017 - 2025 гг. |
| Перечень подпрограмм | Программа состоит из семи подпрограмм, характеризующих основные направления работы;  1. «Развитие общего образования»;  2. «Развитие дошкольного образования»;  3 «Развитие дополнительного образования»;  4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»;  5. «Одаренные дети»;  6. «Укрепление здоровья школьников»;  7. «Комплексная безопасность образовательных организаций»;  8. «Организационно-методическое и техническое обеспечения функционирования и развития образования»;  9. Реализация современных моделей успешной социализации детей  (Приложение № 2 к программе) |
| Перечень основных мероприятий | Основными мероприятиями Программы являются:  -финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание услуг (выполнение работ);  - повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда;  - создание муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей;  - капитальный ремонт зданий и сооружений;  - приобретение основных средств;  - компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.  - организация и проведение мероприятий, конкурсов, фестивалей, праздников для детей и подростков, приобретение наградного материала;  - создание муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей;  - проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками, проведение соревнований, участие в областных соревнованиях, приобретение наградного материала;  - обеспечение сбалансированного питания воспитанников дошкольных организаций;  - расходы на выплату персоналу государственных(муниципальных) органов;  - иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд;  - обеспечение жизнедеятельности оздоровительных лагерей на базе образовательных учреждений;  - приобретение путевок и возмещение части стоимости путевок;  - проведение праздников, конкурсов, развитие разнообразных форм и видов организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи;  - проведение районных туристических соревнований;  - занятость детей и подростков в каникулярное и свободное от учебы время;  - поощрение талантливых детей;  - обновление спортивного инвентаря и ремонт спортивных сооружений;  - приведение электросетей и электрооборудования в соответствии с требованием нормативных документов по электроэнергетике;  - установка и модернизация наружного ограждения, противопожарных дверей, защитных оконных элементов, совершенствование системы освещения территории;  - оснащение пожарным оборудованием;  - обеспечение деятельности Управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области;  - расходы на выплаты персоналу казенных учреждений;  - обеспечение деятельности МКУ ЦБСО Старожиловского муниципального района;  - расходы на выплаты персоналу казенных учреждений;  - обеспечение деятельности МУ ИМЦ СО;  - приобретение транспортных средств для перевозки детей ( в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51160-98);  - реализация модели персонифицированного финансирования;  - финансовое обеспечение муниципального задания общеобразовательными учреждениями на оказание услуг ( выполнение работ);  - организация и совершенствование питания в образовательных организациях;  - исполнение закона Рязанской области от 13.09.2006 г. №101-ОЗ «О представлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках городского типа» в части субвенций муниципальным образованиям;  - внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях;  - создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. условий для занятий физической культурой и спортом;  - проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу нового учебного года;  - создание (обновление) материально- технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организаций , расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе;  - проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных ы сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей;  - обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;  - финансовое обеспечение муниципального задания образовательными дошкольными учреждениями на оказание услуг (выполнение работ);  - повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента РФ;  - поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента РФ, отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (врачей и среднего медицинского персонала);  - организация питания в дошкольных образовательных организациях;  - проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях;  - повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда;  - повышение оплаты труда отдельным категориям работников в соответствии с указами Президента РФ;  - поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указами Президента, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования;  - поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указами Президента, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры;  - обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;  - повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с указами Президента РФ;  - организационно-техническое и методическое сопровождение мероприятий по созданию муниципального опорного центра дополнительного образования детей;  - оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма(их монтаж и наладка);  - проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей;  - установка , ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций;  - профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;  - выплаты на содержание в семьях опекунов, попечителей, приемных семьях, патронажных семьях;  - выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронажным воспитателям на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям;  - осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;  - создание условий для осуществления приема и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях;  - обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  - поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями;  - обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего , основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 2 523 655 101,15 руб. в том числе по годам:  2017 в сумме 210 612 804,96 руб.  2018 в сумме 230 617 568,14 руб.  2019 в сумме 248 567 280,34 руб.  2020 в сумме 275 063 192,90 руб.  2021 в сумме 318 012 698,28 руб.  2022 в сумме 335 376 639,03 руб.  2023 в сумме 303 446 008,31 руб.  2024 в сумме 300 952 381,05 руб.  2025 в сумме 300 952 381,05 руб.  В том числе средства муниципального бюджета 653 413 882,19 руб.  по годам:  2017 в сумме 63 616 306,58 руб.  2018 в сумме 70 422 273,72 руб.  2019 в сумме 61 772 891,79 руб.  2020 в сумме 67 749 482,24 руб.  2021 в сумме 78 273 106,79 руб.  2022 в сумме 87 592 243,24 руб.  2023 в сумме 76 621 258,95 руб.  2024 в сумме 73 683 159,44 руб.  2025 в сумме 73 683 159,44 руб.  по подпрограммам:  1. «Развитие общего образования» – 1 485 656 991,40 руб.  том числе по годам:  2017 в сумме 129 274 735,55 руб.  2018 в сумме 141 729 123,40 руб.  2019 в сумме 146 702 177,87 руб.  2020 в сумме 158 742 661,36 руб.  2021 в сумме 176 042 355,66руб.  2022 в сумме 194 820 441,70руб.  2023 в сумме 179 384 359,33руб.  2024 в сумме 179 480 568,26руб.  2025 в сумме 179 480 568,26руб.  В том числе средства муниципального бюджета 232 719 590,73 руб.  по годам:  2017 в сумме 20 835 793,88 руб.  2018 в сумме 24 635 026,96 руб.  2019 в сумме 21 407 729,82руб.  2020 в сумме 22 653 944,08 руб.  2021 в сумме 29 194 061,45руб.  2022 в сумме 34 714 935,71руб.  2023 в сумме 26 384 873,95руб.  2024 в сумме 26 446 612,44 руб.  2025 в сумме 26 446 612,44 руб.  2. «Развитие дошкольного образования» – 715 388 462,69 руб.  В том числе по годам:  2017 в сумме 64 274 268,25 руб.  2018 в сумме 69 099 362,79 руб.  2019 в сумме 71 324 032,46 руб.  2020 в сумме 79 587 333,62 руб.  2021 в сумме 86 114 312,09 руб.  2022 в сумме 89 997 328,87 руб.  2023 в сумме 86 997 166,87руб.  2024 в сумме 83 997 328,87 руб.  2025 в сумме 83 997 328,87 руб.  В том числе средства муниципального бюджета 238 313 226,43 руб.  по годам:  2017 в сумме 27 425 113,85 руб.  2018 в сумме 28 763 981,33 руб.  2019 в сумме 23 098 070,01руб.  2020 в сумме 25 574 889,16 руб.  2021 в сумме 28 451 334,08 руб.  2022 в сумме 30 000 000,00 руб.  2023 в сумме 26 999 838,00 руб.  2024 в сумме 24 000 000,00 руб.  2025 в сумме 24 000 000,00 руб.  3 «Развитие дополнительного образования» - 82 868 981,89руб.  В том числе по годам:  2017 в сумме 7 934 702,01 руб.  2018 в сумме 8 243 808,53 руб.  2019 в сумме 7 984 744,94руб.  2020 в сумме 8 256 288,72 руб.  2021 в сумме 8 808 431,69 руб.  2022 в сумме 10 097 665,00руб.  2023 в сумме 10 514 447,00руб  2024 в сумме 10 514 447,00руб  2025 в сумме 10 514 447,00руб  В том числе средства муниципального бюджета 78 231 433,42руб.  по годам:  2017 в сумме 7 450 499,15 руб.  2018 в сумме 7 323 601,99 руб.  2019 в сумме 7 547 892,83руб.  2020 в сумме 7 894 930,12 руб.  2021 в сумме 8 093 503,33 руб.  2022 в сумме 9 667 665,00руб.  2023 в сумме 10 084 447,00руб  2024 в сумме 10 084 447,00руб  2025 в сумме 10 084 447,00руб  4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» - 11 845 053,41 руб.  В том числе по годам:  2017 в сумме 1 064 499,39 руб.  2018 в сумме 1 228 323,98 руб.  2019 в сумме 1 232 627,05 руб.  2020 в сумме 1 312 213,30 руб.  2021 в сумме 1 165 105,28руб.  2022 в сумме 1 408 496,17 руб.  2023 в сумме 1 452 430,12 руб.  2024 в сумме 1 490 679,06 руб.  2025 в сумме 1 490 679,06 руб.  В том числе средства муниципального бюджета 1 973 163,61руб.  по годам:  2017 в сумме 180 129,13 руб.  2018 в сумме 314 400,00 руб.  2019 в сумме 262 829,66руб.  2020 в сумме 22 204,82 руб.  2021 в сумме 200 000,00 руб.  2022 в сумме 248 400,00 руб.  2023 в сумме 248 400,00 руб.  2024 в сумме 248 400,00 руб.  2025 в сумме 248 400,00 руб.  5. «Одаренные дети» – 537 000,00 руб. - средства муниципального бюджета.  В том числе по годам:  2017 в сумме 48 000,00 руб.  2018 в сумме 48 000,00 руб.  2019 в сумме 22 000,00 руб.  2020 в сумме 101 000,00 руб.  2021 в сумме 78 000,00 руб.  2022 в сумме 60 000,00 руб.  2023 в сумме 60 000,00 руб.  2024 в сумме 60 000,00 руб.  2025 в сумме 60 000,00 руб.  6. «Укрепление здоровья школьников» - 13 611 906,44 руб. –  В том числе по годам:  2017 в сумме 51 710,24 руб.  2020 в сумме 2 346 515,54 руб.  2021 в сумме 5 459 428,14 руб.  2022 в сумме 5 754 252,52 руб.  В том числе средства муниципального бюджета 187 312,21 руб.  по годам:  2017 в сумме 51 710,24 руб.  2020 в сумме 23 465,16 руб.  2021 в сумме 54 594,28 руб.  2022 в сумме 57 542,53 руб..  7. «Комплексная безопасность образовательных организаций» – 3 315 908,80 руб.  В том числе по годам:  2017 в сумме 317 468,00 руб.  2018 в сумме 1 054 643,12руб.  2019 в сумме 1 211 170,00 руб.  2020 в сумме 316 838,21руб.  2021 в сумме 315 789,47руб.  2022 в сумме 25 000,00 руб.  2023 в сумме 25 000,00 руб.  2024 в сумме 25 000,00 руб.  2025 в сумме 25 000,00 руб.  В том числе средства муниципального бюджета 431 722,80 руб.  по годам:  2017 в сумме 27 468,00 руб.  2018 в сумме 204 457,12 руб.  2019 в сумме 67 170,00 руб.  2020 в сумме 16 838,21 руб.  2021 в сумме 15 789,47 руб.  2022 в сумме 25 000,00 руб.  2023 в сумме 25 000,00 руб.  2024 в сумме 25 000,00 руб.  2025 в сумме 25 000,00 руб.  8. «Мероприятия по организационно-методическому и техническому обеспечению функционирования и развития образования» – 122 164 909,40руб.  В том числе по годам:  2017 в сумме 7 647 421,52 руб.  2018 в сумме 9 214 306,32 руб.  2019 в сумме 9 408 146,69 руб.  2020 в сумме 14 544 930,69 руб.  2021 в сумме 21 482 104,18 руб.  2022 в сумме 21 411 900,00 руб.  2023 в сумме 12 818 700,00 руб.  2024 в сумме 12 818 700,00 руб.  2025 в сумме 12 818 700,00 руб.  В том числе средства муниципального бюджета 101 020 432,99 руб.  по годам:  2017 в сумме 7 597 592,33 руб.  2018 в сумме 9 132 806,32 руб.  2019 в сумме 9 367 199,47руб.  2020 в сумме 11 462 210,69 руб.  2021 в сумме 12 185 824,18руб.  2022 в сумме 12 818 700,00 руб.  2023 в сумме 12 818 700,00 руб.  2024 в сумме 12 818 700,00 руб.  2025 в сумме 12 818 700,00 руб.  9. «Реализация современных моделей успешной социализации детей» – 88 265 887, руб. -средства областного бюджета  В том числе по годам  2019 в сумме 10 682 381,33 руб.  2020 в сумме 9 855 411,46 руб.  2021 в сумме 18 547 171,77 руб.  2022 в сумме 11 801 554,77 руб.  2023 в сумме 12 193 904,99 руб.  2024 в сумме 12 565 657,86 руб.  2025 в сумме 12 565657,86 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - увеличение доли образовательных организаций отвечающих современным требованиям,  - развитие единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;  - обеспечение безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности;  со;  -увеличение доли образовательных организаций дополнительного образования отвечающих современным требованиям,  - увеличение доли детей в возрасте от 3-х до 7 лет охваченных дошкольным образованием;  - увеличение доли воспитанников и учащихся образовательных организаций охваченных горячим питанием;  - увеличение доли учащихся образовательных организаций охваченных всеми формами отдыха и занятости |

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Одним из условий успешности социально-экономического развитии Старожиловского муниципального района и повышения благосостояния его населения является модернизация современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.

Эффективность деятельности отраслей экономики муниципального района связана с возможностью развития его человеческого потенциала, которая во многом определяется состоянием системы образования, ее инновационным развитием.

В системе образования Старожиловского муниципального района функционирует 5 общеобразовательных организаций (7 филиалов), 12 дошкольных образовательных организаций, 2 учреждения дополнительного образования. Несмотря на целый ряд положительных тенденций, сформировавшихся в системе муниципального образования за последние годы, существует ряд проблем, сдерживающих ее дальнейшее развитие. К ним относятся:

1. Недостаточное развитие на муниципальном уровне единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. Недостаток средств на поддержку и развитие талантливых детей ограничивает возможность участия одаренных детей Старожиловского муниципального района в областных, Всероссийских и международных мероприятиях.

2 . Низкая доля образовательных организаций, обеспечивших комплексную защиту от терроризма. Имеющаяся потребность в приведении электросетей и электрооборудования образовательных учреждений в соответствие с требованиями нормативных документов по электроэнергетике;

Настоящее положение с материально-техническим оснащением образовательных организаций характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение комплексной безопасности образовательных организаций, нарушением правил их эксплуатации. В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) и другими нормами пожарной безопасности (НПБ) образовательные организации относятся к объектам с массовым пребыванием людей, к которым предъявляются особые дополнительные требования защиты от пожаров.

3 Недостаточная доля образовательных учреждений общего образования соответствующая современным требованиям.

4. Слабая материально-техническая база образовательных организаций дополнительного образования детей.

**2.** Цели и задачи реализации Программы

Целями Программы являются:

- создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей;

- обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

- повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений всех типов и видов;

- обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования всем слоям населения независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребёнка;

- создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей;

создание условий для обеспечения в муниципальном районе эффективной системы взаимодействия в системе дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, обеспечивающих достижение показателей развития системы дополнительного образования детей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599;

- обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования в Старожиловском муниципальном районе;

- реализация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования.

Задачами Программы являются:

- создание условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях;

- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

- реализация Закона Рязанской области от 13.09.2006г № 101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)»;

- создание условий для развития детского творчества;

- осуществление организационно-методической, экспертно-консультационной поддержки в системе дополнительного образования детей;

- выявление, формирование и распространение лучших практик в реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей;

выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала Старожиловского муниципального района в системе дополнительного образования детей;

формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации дополнительных общеобразовательных программ;

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенции педагогов и других участников системы дополнительного образования детей на территории Старожиловского муниципального района;

- обеспечение функционирования в Старожиловском муниципальном районе общедоступного навигатора (информационного портала с региональным и муниципальным сегментами) в системе дополнительного образования детей;

- организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- создание условий для занятий спортом детей и молодежи;

- организация и совершенствование питания в дошкольных образовательных организациях;

- организация и совершенствование питания в общеобразовательных организациях;

- реализация Закона Рязанской области от 29.12.2010 № 170-ОЗ «О наделении органами местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»;

- совершенствование форм организации отдыха и оздоровление детей в Старожиловском муниципальном районе;

- организация деятельности, обеспечивающей разумное и полезное проведение детьми и подростками свободного времени;

- развитие форм выявления и поддержки одаренных детей;

укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях;

- создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях;

- управление процессами развития сети образовательными организациями района

обеспечение организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, осуществления контроля в соответствии с заключенными договорами;

- определение содержания методической работы с педагогическими работниками

обеспечение научного, учебно- методического, организационного и технического сопровождения функционирования и развития системы образования;

- обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное за классное руководство педагогическим работникам образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- обеспечение обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, охваченных горячим питанием;

- обеспечение научного, учебно-методического, организационного и технического сопровождения функционирования и развития системы образования;

- обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Для достижения целей и решения поставленных задач предусматривается применение комплексного подхода и программно-целевого метода. Использование комплексного подхода предполагает разделение Программы на подпрограммы в зависимости от проблемного направления, что обеспечивает широкий охват проблемы программными мероприятиями, а применение программно-целевого метода, увязывающего мероприятия по срокам, ресурсам и исполнителям, создаст условия для максимально эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере образования.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в 2017 - 2025гг.

4. Система программных мероприятий

Программа состоит из восьми подпрограмм, характеризующих основные направления работы:

1. «Развитие общего образования».

2. «Развитие дошкольного образования».

3 «Развитие дополнительного образования».

4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей».

5. «Одаренные дети».

6. «Укрепление здоровья школьников».

7. «Комплексная безопасность образовательных организаций»

8. «Организационно-методического и технического обеспечения функционирования и развития образования».

9. «Реализация современных моделей успешной социализации детей».

5. Система управления реализацией Программы

Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области (далее управление образования и молодежной политики)

В реализации Программы предусматривается участие органов местного самоуправления муниципального образований – Старожиловский муниципальный район Рязанской области, муниципальных образовательных организаций.

Управление образования и молодежной политики выполняет следующие функции:

- формирует проект мероприятий Программы на очередной год;

- осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы в процессе ее выполнения;

- подготавливает и представляет отчетность в администрацию муниципального образования – Старожиловский муниципальный район.

- ежегодно с учетом выделяемых на реализацию Программы средств уточняет состав исполнителей, целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, а также при необходимости вносит в финансовое управление администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район предложения о корректировке Программы либо прекращении ее выполнения;

- ежегодно формирует перечень муниципальных образовательных организаций, предусмотренных к финансированию подпрограммами: «Развитие общего образования», «Развитие дошкольного образования», «Развитие дополнительного образования», «Совершенствование и организация питания воспитанников и учащихся образовательных организаций», «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей», «Одаренные дети», «Укрепление здоровья школьников», «Комплексная безопасность образовательных организаций» и мероприятий организационно-методического и технического обеспечения функционирования и развития образования (форма перечня в приложении № 4 к Программе);

- ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Старожиловском муниципальном районе;

- иные функции по реализации Программы.

Муниципальные образовательные организации:

- выполняют функции заказчика в пределах объема средств, предусмотренных образовательному учреждению в рамках которых;

- проводят размещение государственного заказа по реализации мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- заключают муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

- в течение всего срока действия муниципального контракта контролируют выполнение работ, осуществляют приемку выполненных работ;

- заключают договоры с организациями различных форм собственности;

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области

Контроль за целевым использованием средств областного и муниципального бюджетов в установленном порядке осуществляют финансовое управление администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район , районное Собрание депутатов.

Управление образования и молодежной политики несет ответственность за реализацию Программы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств.

6. Состав и сроки представления отчетности

Исполнители Программы: Управление образования и молодежной политики, органы местного самоуправления, муниципальные образовательные организации представляют заказчику Программы ежеквартально и по итогам года информацию, которая должна содержать:

- общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и программным мероприятиям;

- соответствие лимитов финансирования, указанных в паспорте Программы, фактическому финансированию в отчетном году;

- степень охвата программными мероприятиями проблемного направления;

- результаты выполнения мероприятий Программы в целом и в текущем году в свете достижения поставленных задач;

- при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;

- соответствие целевых показателей (индикаторов, достигнутых в отчетном году, целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе;

- меры по повышению эффективности реализации Программы, предложения иных способов достижения программных целей.

Управление образования и молодежной политики ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в администрацию муниципального образования – Старожиловский муниципальный район информацию об итогах реализации Программы.

7. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения Программы

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей Программы, которая приведена в приложении № 1 к Программе.

8. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Ожидаемые результаты представлены при помощи количественно измеримых целевых индикаторов и показателей (приведены в приложении № 1 к настоящей Программе) и следующих показателей эффективности от реализации мероприятий, которые не могут быть представлены в количественном эквиваленте:

- увеличение доли образовательных организаций отвечающих современным требованиям,

- развитие единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

- обеспечение безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности;

- увеличение доли образовательных организаций дополнительного образования отвечающих современным требованиям,

- увеличение доли детей в возрасте от 3-х до 7 лет охваченных дошкольным образованием;

- увеличение доли воспитанников и учащихся образовательных организаций охваченных горячим питанием;

- увеличение доли учащихся образовательных организаций охваченных всеми формами отдыха и занятости.

Система целевых индикаторов и показателей Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Единица измерения | показатели | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1. Подпрограмма «Развитие общего образования» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям. | процент от общей численности образовательных учреждений общего образования | 76,5 | 76,5 | 77 | 78 | 80 | 80 | 83 | 91 | 100 | |
| 1.2 Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды. |  |  |  |  | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 1.3 Сохранение доли детей , которым обеспечена возможность получения общедоступного и бесплатного начального общего , основного общего , среднего общего образования в общеобразовательных организациях в общей численности детей , нуждающихся в обучении |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.4 Доля общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально – техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей |  |  |  | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3. | 8.3 |  | |
| 2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | | | |  |
| 2.1Доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет охваченных дошкольным образованием | Процент от общей численности детей, нуждающихся в услугах по получению дошкольного образования | 88,5 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
| 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Удельный вес организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных образовательных программ  3.2 Увеличение доли воспитанников и учащихся образовательных организаций, охваченных персонифицированным финансированием. | процент от общей численности образовательных учреждений дополнительного  Процент от общей численности детей от общей численности воспитанников и учащихся образовательных организаций, охваченных персонифицированным финансированием. | 50 | 100 | 50  50 | 25  25 | 25  25 | 25  25 | 25  25 | 25  25 | 25  25 | |
| 4. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Увеличение доли учащихся образовательных организаций, охваченных всеми формами отдыха и занятости | процент к отчетному периоду | 46,2 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | |
| 5. Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций» | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Удельный вес объектов образования, обеспечивших комплексную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами | процент от общего количества объектов образования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5.2. Доля образовательных организаций, обеспечивших комплексную защиту от терроризма. | процент от общего количества объектов образования | 81,5 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6. Подпрограмма «Укрепление здоровья школьников» | | | | | | | | | | | |
| 6.1 Доля общеобразовательных организаций, имеющие спортивные залы и отвечающие современным требованиям. | процент от общей численности образовательных учреждений общего образования | 78 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 6.2 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, охваченных горячим питанием | Процент от общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, охваченных горячим питанием |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7. Подпрограмма «Одаренные дети» | | | | | | | | | | | |
| 7.1. Доля одаренных детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей | процент от общей численности детей школьного возраста | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | |
| 7.2 Доля одаренных детей школьного возраста, занявших призовые места на муниципальных , областных и всероссийских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах | процент от общей численности детей школьного возраста | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Мероприятия «Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования» | | | | | | | | | | | |
| 8.1 Доля выполнения целевых индикаторов и показателей Программы | Процент выполнения целевых индикаторов и показателей Программы | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 8.2 Доля образовательных учреждений муниципального района, получающим услуги МКУ ЦБСО Старожиловского муниципального района по бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ | Процент от общего количества образовательных учреждений | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8.3. Доля образовательных учреждений муниципального района, получающих услуги МУ ИМЦ СО по информационной и научно-методической поддержке в осуществлении ими государственной политики в области образования и обеспечения инновационных процессов в системе образования. | Процент от общего количества образовательных учреждений. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 8.5. Доля педагогических работников прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. | Процент от общего количества педагогических работников | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
| 8.6. Доля учащихся охваченных инновационной деятельностью | Процент от общего количества учащихся общеобразовательной организации, ведущую инновационную деятельность |  |  |  | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | 32,6 | |
| 8.7 Доля педагогических работников, обеспеченных выплатой ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | Процент от общего количества педагогических работников, осуществляющих классное руководство |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Приложение 2

к постановлению администрации

Старожиловского муниципального района

от « » декабря 2022 г. №

Муниципальная программа Старожиловского муниципального района

«Развитие образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Мероприятия | Источник финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Подпрограмма «Развитие общего образования» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам общего образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание услуг (выполнение работ) | областной бюджет  муниципальный бюджет | 99 344 613,44  15 212 967,88 | 108 991 097,44  17 550 490,96 | 117 217 769,16  16 027 056,00 | 122 614586,41  16 883 810,67 | 136240866,09  21201276,00 | 141060169,65  28413203,73 | 141060169,65  20584873,95 | 141060169,65  20646612,44 | 141060169,65  206646612,44 |
| 1.2 | Организация и совершенствование питания в образовательных организациях | муниципальный бюджет | 4 741 708,50 | 6 255 692,00 | 4 855 804,97 | 4 666 101,17 | 5804646,00 | 5628622,59 | 5 600 000,00 | 5600 000,00 | 5 600 000,00 |
| 1.3 | Исполнение Закона Рязанской области от 13 .09. 2006 г. №101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям | областной бюджет | 5 901 063,23 | 6 005 275,67 | 6  254 295,69 | 5 921 304,70 | 7897655,99 | 11904834,99 | 11939315,73 | 11 973786,17 | 11 973786,17 |
| 1.4  1,5 | Создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом  Резервный фонд правительства | областной бюджет  муниципальный бюджет  областной бюджет |  |  |  | 31 048,80 | 535 567,00  5 409,77 | 832179,67  8405,86 |  |  |  |
| 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт зданий и сооружений | областной бюджет  муниципальный бюджет | 3 193 265,00  344 710,24 | 2 000 000,00  828 844,00 | 951 568,20  416 015,85 |  | 2118199,88 | 636636,11 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| 2.2 | Приобретение основных средств | областной бюджет  Муниципальный бюджет | 536 407,26 | 97 723,33 |  | 931 164,65 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Приобретение транспортных средств для перевозки детей (в соответствии с требованиями ГОСТ Р51160-98, ГОСТ 33552-2015) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу нового учебного года | областной бюджет  муниципальный бюджет |  |  | 870 815,00  108 853,00 | 985 500,00  109 499,98 | 421 424,44  4 6824,94 |  |  |  |  |
| 3. Реализация регионального проекта «Современная школа» (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Современная школа» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1  3,2 | Создание ( обновление) материально – технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организаций , расположенных в сельской местности и малых городах , в том числе :  - проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей  - обновление материально – технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков  Функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей и общеобразовательных организаций расположенных в сельской местности и малых городах | областной бюджет  муниципальный бюджет  Федеральный бюджет  областной бюджет  муниципальный бюджет  Федеральный бюджет  областной бюджет  муниципальный бюджет |  |  |  | 1 246 282,83  12 717,17  940 885,19  29 099,54  9 797,82 | 52583,42  1700197,27  17 704,86 | 104830,50  3389519,68  35296,47 |  |  |  |
| 4. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда (Рязанская область)», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | областной бюджет  Федеральный бюджет  муниципальный бюджет |  |  |  | 117 332,29  3 923 077,48  40 852,62 |  | 83360,25  2695314,78  28067,42 |  |  |  |
|  |  | Итого | 129 274 735,55 | 141 729 123,40 | 146 702 177,87 | 158 742 661,36 | 176042355,66 | 194820441,70 | 179384359,33 | 179480568,26 | 179480568,26 |
| 2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Создание условий для проведения учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных организациях | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание услуг(выполнение работ) | областной бюджет  муниципальный бюджет | 30 516 121,41  23 717 246,19 | 31 674 706,76  25 164 816,29 | 45 134 655,65  20018159,11 | 48081580,63  22 001 450,29 | 53606044,02  25040943,01 | 55697328,87  26800000,00 | 55697328,87  23799838,00 | 55697328,87  20800000,00 | 55697328,87  20800000,00 |
| 1.2 | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» | областной бюджет  муниципальный бюджет |  | 5 341 300,00  281 125,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Повышение оплаты труда отдельным категориям работников в соответствии с указами Президента РФ | областной бюджет  муниципальный бюджет |  | 415 093,70  21 847,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (врачей и среднего медицинского персонала) | областной бюджет  муниципальный бюджет |  |  | 183 942,67  9 681,19 | 47 218,85  476,96 | 294571,77  2975,47 |  |  |  |  |
| 1.5 | Организация питания в дошкольных образовательных организациях | муниципальный бюджет | 3 024 948,96 | 3 296 196,00 | 3 781729,71 | 2 999 923,53 | 2567100,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 1.6  1,7 | Исполнение Закона Рязанской области от 13 .09. 2006 г. №101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям  Резервный фонд правительства | Областной бюджет  Областной бюджет | 2 681 978,99 | 2 904 281,00 | 2 907 364,13 | 3 041 811,30  267 142,80 | 3 762362,22 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт зданий и сооружений | областной бюджет  муниципальный бюджет | 3 651 054,00 |  |  | 2 574 690,88 | 840315,60 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| 2.2 | Приобретение основных средств | муниципальный бюджет | 682 918,7 |  | 2885000,00 | 430000,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях | областной бюджет  муниципальный бюджет |  |  |  | 143 038,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 64 274 268,25 | 69 099 362,79 | 71 324 032,46 | 79 587 333,62 | 86114312,09 | 89997328,87 | 86997166,87 | 83997328,87 | 83997328,87 |
| 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Создание условий для развития и вовлечения детей в социальную практику | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание услуг (выполнение работ) | Областной бюджет  муниципальный бюджет | 270 776,00  7 450 499,15 | 7 244 851,48 | 5 730 788,90 | 4 430 958,40 | 4237101,38 | 5136465,00 | 5287747,00 | 5287747,00 | 5287747,00 |
| 3.2 | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» | Областной бюджет  муниципальный бюджет |  | 115 000,00  8 211,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» | Областной бюджет  муниципальный бюджет |  | 116 851,90  6 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Повышение оплаты труда отдельным категориям работников в соответствии с указами Президента РФ | Областной бюджет  муниципальный бюджет |  | 68 770,54  6 619,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указами Президента РФ, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования | Областной бюджет  муниципальный бюджет |  | 153001,00 | 131 454,95  6 918,68 | 41 683,27  421,04 | 341989,36  3454,44 |  |  |  |  |
| 3.6 | Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указами Президента РФ, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуре | Областной бюджет  муниципальный бюджет |  |  | 59 258,52  3 155,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Областной бюджет  муниципальный бюджет |  |  | 1 729 200,00 | 3 463 550,68 | 3852647,51 | 4531200,00 | 4 796 700,00 | 4 796 700,00 | 4 796 700,00 |
| 3.8 | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствии с указами Президента РФ» | Областной бюджет  муниципальный бюджет |  | 186 584,00  57 420,00 | 77 830,25 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9  4,0 | Исполнение Закона Рязанской области от 13 .09. 2006 г. №101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям  Резервный фонд правительства | Областной бюджет  Областной бюджет | 213 426,86 | 280 000,00 | 246 138,64 | 294 408,53  25 266,80 | 372939,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 |
| 2. Укрепление материально-технической базы дополнительного образования | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт зданий и сооружений | Областной бюджет  муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приобретение основных средств | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Создание муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | |
| 131 | Организационно –техническое и методическое сопровождение мероприятий по созданию муниципального опорного центра дополнительного образования детей | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 7 934 702,01 | 8 243 808,53 | 7 984 744,94 | 8 256 288,72 | 8808431,69 | 10097665,00 | 10514447,00 | 10514447,00 | 10514447,00 |
| 4. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Организация и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение праздников, конкурсов, развитие разнообразных форм и видов организаций отдыха и оздоровления детей и молодежи | областной бюджет  муниципальный бюджет | 884 370,26 | 913 923,98  50 000,00 | 969 797,39  39708,00 | 778460,78 | 884105,28 | 1160096,17  25 000,00 | 1204030,12  25000,00 | 1 242279,06  25000,00 | 1 242279,06  25000,00 |
| 1.2 | Проведение районных туристических соревнований | муниципальный бюджет | 85 000 | 64 400,00 | 23 400,00 |  |  | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 |
| 1.3 | Занятость детей и подростков в каникулярное и свободное от учебы время | муниципальный бюджет | 95 129,13 | 200 000,00 | 199 721,66 | 22 204,82 | 200000,00 | 200 000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 |
| 1,4 | Резервный фонд правительства | областной бюджет |  |  |  | 511 547,70 | 81000,00 |  |  |  |  |
|  | Итого | Итого | 1 064 499,39 | 1 228 323,98 | 1 232627,05 | 1 312 213,30 | 1165105,28 | 1408496,17 | 1452430,12 | 1490679,06 | 1490679,06 |
| 5. Подпрограмма «Одаренные дети» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Поощрение талантливых детей | муниципальный бюджет | 48 000,00 | 48 000,00 | 22 000,00 | 101 000,00 | 78 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6. Подпрограмма «Укрепление здоровья школьников» | | | | | | | | | | | | |
| 1.Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обновление спортивного инвентаря и ремонт спортивных сооружений | муниципальный бюджет | 51 710,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на условиях софинансирования из федерального бюджета | Федеральный бюджет  Областной бюджет  Муниципальный бюджет |  |  |  | 1 974 592,82  348 457,56  23465.16 | 4594108,78  810725,08  54594,28 | 5013104,79  683605,20  57542,53 |  |  |  |
| 7. Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Приведение электросетей и электрооборудования в соответствии с требованием нормативных документов по электроэнергетике | областной бюджет  муниципальный бюджет |  |  | 794 000,00  42 170,00 |  |  | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 1.2 | Установка и модернизация наружного ограждения, противопожарных дверей, защитных оконных элементов, совершенствование системы освещения территории | областной бюджет  муниципальный бюджет | 230 000,00  2 468,00 | 253 170,00  184747,12 | 200 000,00  25 000,00 | 225000,00  11 842,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Оснащение охранно - пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) | областной бюджет  муниципальный бюджет |  | 597 016,00  19 710,00 | 150 000,00 | 20 000,00 | 300000,00  15789,47 |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, тканей. | областной бюджет  муниципальный бюджет | 60 000,00  25 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Установка, ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций | областной бюджет  муниципальный бюджет |  |  |  | 75 000,00  4 996,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого | 317 468,00 | 1 054 643,12 | 1 211 170,00 | 316 838,21 | 315789,47 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 |
| 8.Мероприятия «Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования» | | | | | | | | | | | | |
| 1.Обеспечение эффективного использования функций в сфере реализации Программы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности Управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области | муниципальный бюджет | 1 824 195,67 | 2 074 967,77 | 2 043 757,43 | 2 385 510,93 | 2 490795,00 | 2 446 000,00 | 2 446 000,00 | 2 446 000,00 | 2 446 000,00 |
| 1.2 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | муниципальный бюджет | 3 545 848,43 | 4 240 320,32 | 4 671644,73 | 5 567 761,81 | 5690806,00 | 5890300,00 | 5890300,00 | 5890300,00 | 5890300,00 |
| 1.3 | Обеспечение деятельности МКУ ЦБСО Старожиловского муниципального района | муниципальный бюджет | 346 908,46 | 298 069,68 | 260 052,55 | 375 193,07 | 324852,00 | 490000,00 | 490000,00 | 490000,00 | 490000,00 |
| 1.4 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | муниципальный бюджет | 1 403 739,68 | 1 860 285,55 | 1 934 246,80 | 2 723 886,28 | 3106933,69 | 3438000,00 | 3438000,00 | 3438000,00 | 3438000,00 |
| 1.5 | Обеспечение деятельности МУ ИМЦ СО | муниципальный бюджет | 475 089,09 | 643 151,00 | 457 497,96 | 405 002,28 | 572437,49 | 539400,00 | 539400,00 | 539400,00 | 539400,00 |
| 1.6 | Исполнение Закона Рязанской области от 13 .09. 2006 г. №101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям | Областной  бюджет | 49 829,19 | 81 500,00 | 40 947,22 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рязанской области на поддержку проектов , связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями ( за исключением казенных учреждений). | Областной бюджет  местный бюджет |  |  |  | 10 000,00  526,32 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» | Федеральный бюджет |  |  |  | 3 072720,00 | 9296280,00 | 8 593 200,00 |  |  |  |
|  |  | Итого | 7 645 610,52 | 9 198 294,32 | 9408146,69 | 14 540600,69 | 21482104,18 | 21396900,00 | 12803700,00 | 12803700,00 | 12803700,00 |
| 2. Обеспечение компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | муниципальный бюджет | 1 811,00 | 16 012,00 |  | 4330,00 |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  |  | **Всего** | 1 811,00 | 16 012,00 |  | 4330,00 |  | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 9. Мероприятия «Реализация современных моделей успешной социализации детей» | | | | | | | | | | | | |
| 1. Реализация мер, направленных на развитие форм семейного устройства детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства, успешную социализацию детей- сирот | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выплаты на содержание детей в семьях опекунов попечителей, приемных семьях, патронажных семьях | Областной  бюджет |  |  | 6 731 160,24 | 6 539 127,84 | 6865372,68 | 7272086,16 | 7562971,92 | 7865490,72 | 7865490,72 |
| 1.2 | Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронажным воспитателям на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям | Областной  бюджет |  |  | 1 425 698,77 | 1 481 674,51 | 1603718,22 | 1664293,00 | 1730866,63 | 1800100,70 | 1800100,70 |
| 1.3 | Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Областной  бюджет |  |  | 649 802,42 | 730 178,74 | 1090221,78 | 1101343,26 | 1133974,30 | 1133974,30 | 1133974,30 |
| 1.4 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организаций | Областной  бюджет |  |  | 1 772073,54 | 1 049 692,73 | 1692513,96 | 1688102,16 | 1688102,16 | 1688102,16 | 1688102,16 |
| 1.5 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Областной  бюджет |  |  | 103 646,36 | 54 737,64 | 90915,53 | 75730,19 | 77989,98 | 77989,98 | 77989,98 |
| 1,6 | Администрация Старожиловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6,1 | Приобретение квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  | 7032928,65 |  |  |  |  |
| 1,6,2 | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  | 171500,95 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  | 10682381,33 | 9855411,46 | 18 547 171,77 | 11 801 554,77 | 12 193 904,99 | 12 565 657,86 | 12 565 657,86 |
|  |  | Всего | 210 612 804,96 | 230 617 568,14 | 248567280,34 | 275063192,90 | 318 012 698,28 | 335 376 639,03 | 303 446 008,31 | 300 952 381,05 | 300 952 381,05 |
|  |  | В т ч местный бюджет | 63 616306,58 | 70422273,72 | 64772891,79 | 67749482,24 | 78 273 106,79 | 87 592 243,24 | 76 621 258,95 | 73 683 159,44 | 73 683 159,44 |

Муниципальная Программа

«Развитие образования»

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | муниципальная программа Старожиловского муниципального района "Развитие образования» (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области |
| Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) | Администрация муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области |
| Исполнители Программы | Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район, органы местного самоуправления, образовательные организации муниципального района. |
| Срок реализации Программы | Срок реализации Программы:  Этап II: 2017 - 2030 годы |
| Цели Программы: | Цель № 1: Создание благоприятных условий для проведе6ния учебно-воспитательного процесса в учреждениях дошкольного образования, обеспечение гарантий его доступности всем слоям населения независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка  Цель № 2: Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей  Цель № 3: Повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании- Старожиловский муниципальный район  Цель № 4: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей  Цель № 5: Повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций муниципального образования – Старожиловский муниципальный район  Цель № 6: Обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности  Цель № 7 Создание условий для укрепления здоровья школьников  Цель № 8: Обеспечение организационных, информационных и научно- методических условий для функционирования и развития системы образования в Старожиловском муниципальном районе  Цель № 9: Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении  Цель № 10: Совершенствование системы патриотического воспитания  Цель № 11: Создание условий для исполнения переданных государственных полномочий |
| Перечень подпрограмм | Программа состоит из десяти подпрограмм, характеризующих основные направления работы:  1 «Развитие дошкольного образования»  2 «Развитие дополнительного образования»  4. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»  5. «Одаренные дети»  6. «Укрепление здоровья школьников»  7. «Комплексная безопасность образовательных организаций»  8. «Организационно-методическое и техническое обеспечения функционирования и развития образования»  9. «Обеспечение эффективного использования переданных государственных полномочий»  10. «Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания населения, обеспечение жильем молодых семей» |
| Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |  |
| Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы | Объем финансирования Программы составляет  2 669 342 494,78 рублей (631 687 821,41 рублей - средства муниципального бюджета (далее - МБ),  2 027 980 622,89 рублей - средства областного бюджета (далее - ОБ),  9 674 050,48 рублей - средства федерального бюджета (далее - ФБ) |

2. Характеристика сферы реализации Программы

Одним из условий успешности социально-экономического развития муниципального образования - Старожиловский муниципальный район и повышения благосостояния его населения является модернизация и реализация современной модели муниципального образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.

В системе образования Старожиловского района функционируют 5 общеобразовательных учреждений - это 1 опорная школа, 4 базовые школы, 7 филиалов, 2 учреждения дополнительного образования, 12 учреждений дошкольного образования, 2 казенных учреждения.

В настоящее время доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет составляет 100%, от 1,5 до 3 лет - 100%.

В период до 2030 года продолжится работа по обновлению развивающей среды в детских садах, созданию необходимых психолого-педагогических условий для успешного освоения дошкольниками образовательных программ.

Обеспечение высокого качества образования невозможно без квалифицированных педагогов, владеющих современными технологиями обучения и воспитания.

В Старожиловском муниципальном районе в общеобразовательных учреждениях работает 140 педагогических работников, из них 79% с высшим образованием, 65% имеют первую и высшую квалификационные категории.

Педагогический стаж 20 лет и более имеет 81 % педагогов, что свидетельствует о стабильности основной части учительского корпуса. Однако только 12% педагогических работников в возрасте до 35 лет.

Для привлечения молодых специалистов в образовательные организации Старожиловского муниципального района предусмотрены меры социальной поддержки, организовано целевое обучение с последующим трудоустройством, реализуется федеральная программа «Земский учитель». Благодаря проводимой работе последние пять лет сохраняется тенденция увеличения количества молодых педагогов. Но этого притока пока недостаточно, чтобы закрыть потребности школы в педагогических кадрах.

Планируется продолжить работу по развитию инфраструктуры системы образования и укреплению материально-технической базы учреждений.

Участие в национальном проекте "Образование", привлечение в район федеральных средств позволят осуществить капитальный ремонт имеющихся зданий, оснащение образовательных учреждений современным оборудованием.

Муниципальная система дополнительного образования развивается стабильно. В настоящий момент охват дополнительным образованием детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет составляет 75%. Этот показатель нужно увеличить до 80%.

В районе ведется работа по совершенствованию механизма организации отдыха и оздоровления детей. В лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе общеобразовательных организаций Старожиловского муниципального района ежегодно оздоравливаются свыше 496 детей.

Запланированная работа по созданию безопасных условий пребывания, повышению уровня комфортности позволит сохранить инфраструктуру лагерей с дневным пребыванием и к 2030 году увеличить количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением на 4%.

В настоящее время в муниципальном образовании – Старожиловский муниципальный район насчитывается 47 несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи, - это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Вопрос трудоустройства и жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будет одним из приоритетных направлений работы Управления образования и молодежной политики в ближайшие годы.

Работа с одаренными детьми, заключает в себе большие возможности по решению задач выявления, развития и поддержки интеллектуальной одаренности школьников. В этом направлении планируется не только охват детей олимпиадным движением, но и вовлечение в активную общественную и волонтерскую деятельность; создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи.

Несмотря на целый ряд положительных тенденций, сформировавшихся в системе муниципального образования за последние годы, существует ряд проблем, сдерживающих ее дальнейшее развитие. К ним относятся:

1) недостаточная оснащенность образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения комплексной безопасности в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 (в 2021 году - 85,0% образовательных организаций);

2) недостаточная оснащенность образовательных организаций современным оборудованием;

3) износ объектов образования;

4) старение педагогических кадров, не соразмерное с приходом молодых специалистов;

5) низкие демографические показатели.

Помимо этого, существует необходимость финансирования ряда мероприятий, обеспечивающих функционирование системы образования. Все они создают основу для организационного, технического и методического сопровождения функционирования и развития образования в Старожиловском муниципальном районе и наиболее эффективной реализации Программы.

Комплексный подход к реализации мероприятий Программы позволит увеличить охват проблемных направлений, повысить эффективность использования бюджетных средств, а также выполнить цели и задачи поставленные в стратегии социально-экономического развития системы образования до 2030 года и Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474.

1. Финансовое обеспечение Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Источник ФО | Объем ФО по годам (руб.) | | | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Региональный проект | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Всего по ведомственным проектам | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Всего по комплексам процессных мероприятий | Всего | 2 669 342 494,78 | 349 382 062,60 | 336 606 409,44 | 330 559 003,79 | 330 559 003,79 | 330 559 003,79 | 330 559 003,79 | 330 559 003,79 | 330 559 003,79 |
|  | | МБ | 631 687 821,41 | 91 697 821,41 | 78  170 000,00 | 76 970 000,00 | 76 970 000,00 | 76 970 000,00 | 76 970 000,00 | 76 970 000,00 | 76 970 000,00 |
| ОБ | 2 027 980 622,89 | 252 187 621,60 | 252 847 215,95 | 253 589 003,79 | 253 589 003,79 | 253 589 003,79 | 253 589 003,79 | 253 589 003,79 | 253 589 003,79 |
| ФБ | 9 674 050,48 | 4 837 025,24 | 4 837 025,24 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по Программе | | Всего | 2 669 342 494,78 | 349 382 062,60 | 336 606 409,44 | 330 559 003,79 | 330 559 003,79 | 330 559 003,79 | 330 559 003,79 | 330 559 003,79 | 330 559 003,79 |
|  | | МБ | 631 687 821,41 | 93 557 415,76 | 78  170 000,00 | 76 970 000,00 | 76 970 000,00 | 76 970 000,00 | 76 970 000,00 | 76 970 000,00 | 76 970 000,00 |
|  | | ОБ | 2 027 980 622,89 | 252 187 621,60 | 252 847 215,95 | 253 589 003,79 | 253 589 003,79 | 253 589 003,79 | 253 589 003,79 | 253 589 003,79 | 253 589 003,79 |
|  | | ФБ | 9 674 050,48 | 4 837 025,24 | 4 837 025,24 | - | - | - | - | - | - |

2. Порядок представления информации об исполнении Программы

Исполнитель Программы ежегодно проводит анализ исполнения и оценку эффективности Программы и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации (если по тексту оговорено сокращение, если нет - полное название) информацию в соответствии с п. 3.0 приложения к постановлению администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области от 27.09.2022 № 625 «О муниципальных программах муниципального образования - Старожиловский муниципальный район».

3. Сведения о подпрограммах Программы

3.1. Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

1. Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в учреждениях дошкольного образования, обеспечение гарантий его доступности всем слоям населения независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка.

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I1 этап - 2017 - 2030 годы.

3. Показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет к 2030 году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Увеличение доля детей дошкольного возраста (1,5 - 7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования, от общего количества детей 1,5 - 7 лет до 76,5% к 2030 году | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Доступность дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 40 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.2. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | % | 70 | 72 | 74 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | |
| 1.3.. | Доля детей дошкольного возраста (1.5- 7 лет) , охваченных всеми формами дошкольного образования | % | 40 | 40 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 1.4. | Количество дошкольных образовательных организаций требующих капитального ремонта | Ед. |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1.5. | Доведение оплаты труда работников, состоящих в трудовых отношениях с муниципальными дошкольными образовательными учреждениями Старожиловского муниципального района, оплата труда которых не обеспечивается за счет субвенций местным бюджетам, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», и в отношении которых не выполняется требование части третьей статьи 133 ТК РФ до значения минимального размера оплаты труда текущего года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | | КБК | | Объемы ФО по годам (рублей) | | | | | | | | | | |
| Всего | | В том числе по годам | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Региональные проекты |  | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ведомственные проекты |  | - | - | | - | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 Повышение качества услуг, предоставляемых организациями системы дошкольного образования | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 01 | | 211 575 600,00 | | 33 051 200,00 | 27 903 200,00 | 25 103 200,00 | 25 103 200,00 | 25 103 200,00 | 25 103 200,00 | 25 103 200,00 | 25 103 200,00 |
| Администрация МО | Управление образования | МБ | | 01 | | 211 575 600,00 | | 33 051 200,00 | 27 903 200,00 | 25 103 200,00 | 25 103 200,00 | 25 103 200,00 | 25 103 200,00 | 25 103 200,00 | 25 103 200,00 |
| ОБ | | 01 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | | 01 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Создание условий для проведения учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных организациях | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 01 | | 186 750 000,00 | | 29 950 000,00 | 24 800 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 |
| МБ | | 01 | | 186 750 000,00 | | 29 950 000,00 | 24 800 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 |
| ОБ | | 01 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | | 01 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Организация питания в дошкольных образовательных организациях | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 01 | | 24 825 600,00 | | 3 103 200,00 | 3 103 200,00 | 3 103 200,00 | 3 103 200,00 | 3 103 200,00 | 3 103 200,00 | 3 103 200,00 | 3 103 200,00 |
| МБ | | 01 | | 24 825 600,00 | | 3 103 200,00 | 3 103 200,00 | 3 103 200,00 | 3 103 200,00 | 3 103 200,00 | 3 103 200,00 | 3 103 200,00 | 3 103 200,00 |
| ОБ | | 01 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | | 01 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Субсидии бюджетам муниципальных районов(городских округов) на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с указами Президента Российской Федерации |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Задача 2  Укрепление материально технической базы муниципальных дошкольных организаций | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 02 | | 1 700 000,00 | | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| МБ | | 02 | | 1 700 000,00 | | 300 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| ОБ | | 02 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | | 02 | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,.2.1 | иные мероприятия | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 02 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ | | 02 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | | 02 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | | 02 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий | | | | Всего | |  | | 213 275 600,00 | 33 353 200,00 | 28 103 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 |
| МБ | |  | | 213 275 600,00 | 33 353 200,00 | 28 103 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 |
| ОБ | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: | | | | Всего | |  | | 213 275 600,00 | 33 353 200,00 | 28 103 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 |
| МБ | |  | | 213 275 600,00 | 33 353 200,00 | 28 103 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 | 25 303 200,00 |
| ОБ | |  | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ | |  | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.1 таблицы пункта 3.1 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется в соответствии:

- с постановлением администрации муниципального образования Старожиловский муниципальный район от 20.08.2019г № 548 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – Старожиловский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

- постановлением администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район от 08.12..2021 № 750 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования – Старожиловский муниципальный район»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Субсидий на иные цели.

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.

Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.

3.2. Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

1. Цель подпрограммы: создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I этап 2017 - 2030 годы.

3. Показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Сохранение общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Региональные проекты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ведомственные проекты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1  Формирование образовательной сети, обеспечивающий равный доступ населения к услугам общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Количество разработанных комплектов проектной документации на строительство ( реконструкцию) объектов в сфере образования | ед. | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1.2. | Доля образовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ | % | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 |
| 3.1.3. | Доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| 3.1.4 | В образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологичной направленности ( нарастающим итогом) | Ед. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | | КБК | | Объемы ФО по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| 1. | Региональные проекты |  |  |  | |  | | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2. | Ведомственные проекты |  |  |  | |  | | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.1. | Задача 1  Формирование образовательной сети, обеспечивающий равный доступ населения к услугам общего образования | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 03 | | 221 410 540,59 | 35 534 501,00 | 29 893 679,59 | 25 997 060,00 | 25 997 060,00 | | 25 997 060,00 | | 25 997 060,00 | | 25 997 060,00 | | 25 997 060,00 | |
| МБ | | 03 | | 210 417 301,41 | 30 037 881,41 | 24 397 060,00 | 25 997 060,00 | 25 997 060,00 | | 25 997 060,00 | | 25 997 060,00 | | 25 997 060,00 | | 25 997 060,00 | |
| ОБ | | 03 | | 1 319 188,70 | 659 594,35 | 659 594,35 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 03 | | 9 674 050,48 | 4 837 025,24 | 4 837 025,24 | - | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.1.1. | Школы - начальные, неполные средние и средние | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 03 | | 156 159 285,41 | 23 255 629,41 | 17 614 808,00 | 19 214 808,00 | 19 214 808,00 | | 19 214 808,00 | | 19 214 808,00 | | 19 214 808,00 | | 19 214 808,00 | |
| МБ | | 03 | | 156 159 285,41 | 23 255 629,41 | 17 614 808,00 | 19 214 808,00 | 19 214 808,00 | | 19 214 808,00 | | 19 214 808,00 | | 19 214 808,00 | | 19 214 808,00 | |
| ОБ | | 03 | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 03 | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.1.2. | Организация и совершенствование питания в общеобразовательных организациях | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 03 | | 54 146 973,18 | 6 726 730,59 | 6 726 730,59 | 6 782 252,00 | 6 782 252,00 | | 6 782 252,00 | | 6 782 252,00 | | 6 782 252,00 | | 6 782 252,00 | |
| МБ | | 03 | | 54 146 973,18 | 6 726 730,59 | 6 726 730,59 | 6 782 252,00 | 6 782 252,00 | | 6 782 252,00 | | 6 782 252,00 | | 6 782 252,00 | | 6 782 252,00 | |
| ОБ | | 03 | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 03 | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.1.3. | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе: | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 03 | | 11 104 282,00 | 5 552 141,00 | 5 552 141,00 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | МБ | | 03 | | 111 042,82 | 55 521,41 | 55 521,41 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | ОБ | | 03 | | 1 319 188,70 | 659 594,35 | 659 594,35 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | ФБ | | 03 | | 9 674 050,48 | 4 837 025,24 | 4 837 025,24 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | | | Всего | | 03 | | 11 104 282,00 | 5 552 141,00 | 5 552 141,00 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| МБ | | 03 | | 111 042,82 | 55 521,41 | 55 521,41 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ОБ | | 03 | | 1 319 188,70 | 659 594,35 | 659 594,35 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 03 | | 9 674 050,48 | 4 837 025,24 | 4 837 025,24 |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | | | МБ | | 03 | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ОБ | | 03 | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 03 | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.1.4 | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.1.5 | Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу нового учебного года | | |  | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.2.1 | Задача 2  Укрепление материально технической базы муници-пальных образовательных организаций | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 04 | | 2 100 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 2000 00,00 | |
| МБ | | 04 | | 2 100 000,00 | 700 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| ОБ | | 04 | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 04 | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.2.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе: | Администрация МО | Управление образования | Всего | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| МБ | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ОБ | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| ФБ | |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий | | | Всего |  | | 223 510 540,59 | | 36 234 501,00 | 30 093 679,59 | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 |
| МБ |  | | 212 517 301,41 | | 30 737 881,41 | 24 597 060,00 | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 |
| ОБ |  | | 1 319 188,70 | | 659 594,35 | 659 594,35 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ФБ |  | | 9 674 050,48 | | 4 837 025,24 | 4 837 025,24 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Итого по подпрограмме: | | | Всего |  | | 223 510 540,59 | | 36 234 501,00 | 30 093 679,59 | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 |
| МБ |  | | 212 517 301,41 | | 30 737 881,41 | 24 597 060,00 | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 | | 26 197 060,00 |
| ОБ |  | | 1 319 188,70 | | 659 594,35 | 659 594,35 |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ФБ |  | | 9 674 050,48 | | 4 837 025,24 | 4 837 025,24 |  | |  | |  | |  | |  | |  | - | |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2.1 3.2.2 таблицы пункта 3.1 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется в соответствии с:

- постановлением администрации муниципального образования Старожиловский муниципальный район от 20.08.2019г № 548 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – Старожиловский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

- постановлением администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район от 08.12..2021 № 750 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Старожиловский муниципальный район субсидий на иные цели»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.

Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.

3.3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»

1. Цель подпрограммы: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей.

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I этап 2017 - 2030 годы.

3. Показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования до 80% к 2030 г. | % | 65 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Региональные проекты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ведомственные проекты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 Создание условий для обеспечения функционирования и развития дополнительного образования детей в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.2. | Количество проведенных муниципальных мероприятий для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеразвивающие программы, а также организация участия во всероссийских мероприятиях: одаренных детей; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; детей с ограниченными возможностями здоровья | ед. | 10 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 | Не менее 15 |
| 3.1.3. | Сохранение благоприятных безопасных условий в организациях дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | | КБК | | Объемы ФО по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| 1 | Региональные проекты |  |  |  | |  | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2 | Ведомственные проекты |  |  |  | |  | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  | | 05 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.1. | Задача 1 Создание условий для обеспечения функционирования и развития дополнительного образования детей в сфере образования | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 05 | | 87 233 520,00 | | 10 737 940,00 | | 10 927 940,00 | | 10 927 940,00 | | 10 927 940,00 | | 10 927 940,00 | | 10 927 940,00 | | 10 927 940,0 | | 10 927 940,0 | |
| МБ | | 05 | | 87 233 520,00 | | 10 737 940,00 | | 10 927 940,00 | | 10 927 940,00 | | 10 927 940,00 | | 10 927 940,00 | | 10 927 940,00 | | 10 927 940,0 | | 10 927 940,0 | |
| ОБ | | 05 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| ФБ | | 05 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.1.1. | Организации дополнительного образования: | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 05 | | 38 065 120,00 | | 4 591 890,00 | | 4 781 890,00 | | 4 781 890,00 | | 4 781 890,00 | | 4 781 890,00 | | 4 781 890,00 | | 4 781 890,00 | | 4 781 890,00 | |
| Администрация МО | Управление образования | МБ | | 05 | | 38 065 120,00 | | 4 591 890,00 | | 4 781 890,00 | | 4 781 890,00 | | 4 781 890,00 | | 4 781 890,00 | | 4 781 890,00 | | 4 781 890,00 | | 4 781 890,00 | |
| Администрация МО | Управление образования | ОБ | | 05 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Администрация МО | Управление образования | ФБ | | 05 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.1.2 | Обеспечения функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования деей | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 05 | | 49 168 400,00 | | 6 146 050,00 | | 6 146 050,00 | | 6 146 050,00 | | 6 146 050,00 | | 6 146 050,00 | | 6 146 050,00 | | 6 146 050,00 | | 6 146 050,00 | |
| Администрация МО | Управление образования | МБ | | 05 | | 49 168 400,00 | | 6 146 050,00 | | 6 146 050,00 | | 6 146 050,00 | | 6 146 050,00 | | 6 146 050,00 | | 6 146 050,00 | | 6 146 050,00 | | 6 146 050,00 | |
| ОБ | | 05 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.1.3 | Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда» |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.1.4 | Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указами Президента РФ, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.1.5. | Иные мероприятия | | | | Всего | | 05 | | 1 200 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| МБ | | 05 | | 1 200 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| ОБ | | 05 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ФБ | | 05 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий | | | | Всего | |  | | 88 433 520,00 | | 10 887 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,0 | | 11 077 940,0 | 40584014,46 | |
| МБ | |  | | 88 433 520,00 | | 10 887 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,0 | | 11 077 940,0 | 40584014,46 | |
| ОБ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | Итого по подпрограмме: | | | | Всего | |  | | 88 433 520,00 | | 10 887 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,0 | | 11 077 940,0 | 40584014,46 | |
| МБ | |  | | 88 433 520,00 | | 10 887 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,00 | | 11 077 940,0 | | 11 077 940,0 | 40584014,46 | |
| ОБ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| ФБ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 3.1 3 1.1 3.1.2 3 1.3 , таблицы пункта 3.1 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется в соответствии с:

- постановлением администрации муниципального образования Старожиловский муниципальный район от 20.08.2019г № 548 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования – Старожиловский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

- постановлением администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район от 08.12..2021 № 750 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования – Старожиловский муниципальный район субсидий на иные цели»;

- постановлением администрации муниципального образования Старожиловский муниципальный район от 8.12.2021г № 758 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования в Старожиловском муниципальном районе»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.

Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.

3.4. Подпрограмма 4

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей»

1. Цель подпрограммы: совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании – Старожиловский муниципальный район.

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I1этап 2017 - 2030 годы.

3. Показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в результате организованного отдыха, до 95,5% к 2030 году | % | 94,7 | 95,0 | 95,0 | 95,1 | 95,1 | 95,2 | 95,2 | 95,3 | 95,5 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Организация и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.1. | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, доставленных в организации отдыха и оздоровления детей специализированным оборудованным автомобильным транспортом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2. | Численность детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества обучающихся | % | 12 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| 3.1.3. | Численность детей в лагерях труда и отдыха от общего количества обучающихся | % | 0 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 3.1.4. | Охват детей отдыхом и занятостью в учреждениях | % | 0,96 | 15 | 17 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 3.1.5. | Охват детей отдыхом и оздоровлением в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области | % | - | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 3.1.6. | Охват детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе областных, муниципальных учреждений | % | 0,96 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 3.1.7. | Сохранение количество детей, занятых в трудовых бригадах и лагерях труда и отдыха | Чел. | - | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объемы ФО по годам (рублей) | | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Региональные проекты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ведомственные проекты |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  | 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Организация и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе | Администрация МО | Управление образования | Всего | 06 | 1 987 200,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 |
| МБ | 06 | 1 987 200,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 |
| ОБ | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.1. | Проведение мероприятий с детьми и подростками в каникулярное и свободное от учебы время | Всего | 06 | 1 987 200,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 |
| МБ | 06 | 1 987 200,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 |
| ОБ | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий | | | Всего |  | 1 987 200,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 |
| МБ |  | 1 987 200,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: | | | Всего |  | 1 987 200,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 |
| МБ |  | 1 987 200,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 | 248 400,00 |
| ОБ |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, предусмотренных пунктом 3.1 3.1.1 таблицы 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется в соответствии с:

- постановлением администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район от 08.12..2021 № 750 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования – Старожиловский муниципальный район субсидий на иные цели»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.

Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.

3.5. Подпрограмма 5 «Одаренные дети»

1. Цель подпрограммы:

- обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I1 этап 2017 - 2030 годы.

3. Показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доведение доли удельного веса численности обучающихся по программам начального и основного общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 80% к 2030 году | % | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3. | Эффективность системы выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (доля победителей и призеров различных олимпиад и конкурсов) | % | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Региональные проекты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ведомственные проекты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля одаренных детей, обучающихся по программам среднего общего образования, получающих поощрительные стипендии Главы муниципального образования - Старожиловский муниципальный район | % | не менее 5 % | не менее 5 % | не менее 5 % | не менее 5 % | не менее 5 % | не менее 5 % | не менее 5 % | не менее 5 % | не менее 5 % |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объем ФО по годам ( рублей) | | | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1. | Задача 1.  Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей. | Администрация МО | Управление образования | Всего | 07 | 492 000,00 | 72 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| МБ | 07 | 492 000,00 | 72 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| ОБ | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1.1. | Поддержка одаренных детей | Администрация МО | Управление образования | Всего | 07 | 492 000,00 | 72 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| МБ | 07 | 492 000,00 | 72 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| ОБ | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Всего по комплексу процессных мероприятий | | | | Всего |  | 492 000,00 | 72 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| МБ |  | 492 000,00 | 72 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего |  | 492 000,00 | 72 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| МБ |  | 492 000,00 | 72 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| ОБ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ФБ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы.

Финансирование мероприятий, осуществляется:

- в соответствии с постановлением администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район от 08.12..2021 № 750 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования – Старожиловский муниципальный район субсидий на иные цели»;

- постановление администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район № 483а от 01.09.2014г «О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- нормативными правовыми актами Минобразования Рязанской области, принятыми на основе абзаца четвертого пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливающими порядок определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета подведомственным государственным бюджетным учреждениям на иные цели.

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.

Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.

3.6. Подпрограмма 6 «Укрепление здоровья школьников»

1. Цель подпрограммы:

- создание условий для укрепления здоровья школьников;

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I1 этап 2017 - 2030 годы.

3. Показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Сохранение численности школьников, охваченных горячим питанием |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Увеличение доли образовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах , в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом, до 58 % к 2030 г. | % | 41.7 | 41.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Региональные проекты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ведомственные проекты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1.  Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля школьных столовых, оснащенных технологичным оборудованием, а также посудой и мебелью | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 44.4 | 44.4 | 555.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 |
| 3.1.2. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | КБК | Объем ФО по годам ( рублей) | | | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Региональные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Ведомственные проекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1. | Задача 1.  Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях | Администрация МО | Управление образования | Всего | 08 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| МБ | 08 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| ОБ | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1.1. | Обновление спортивного инвентаря и ремонт спортивных сооружений, создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом | Администрация МО | Управление образования | Всего | 08 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| МБ | 08 | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| ОБ | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Всего по комплексу процессных мероприятий | | | | Всего |  | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| МБ |  | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Итого по подпрограмме | | | | Всего |  | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| МБ |  | 160 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| ОБ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ФБ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, осуществляется:

- в соответствии с постановлением администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район от 08.12..2021 № 750 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования – Старожиловский муниципальный район субсидий на иные цели», путем предоставления субсидий местным бюджетам согласно Порядку представления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам (далее - Порядок);

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- нормативными правовыми актами Минобразования Рязанской области, принятыми на основе абзаца четвертого пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливающими порядок определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета подведомственным государственным бюджетным учреждениям на иные цели.

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.

Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.

3.7. Подпрограмма 7 «Комплексная безопасность»

1. Цель подпрограммы: повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций муниципального образования – Старожиловского муниципальный район.

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I1 этап 2017 - 2030 годы;

3. Показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Увеличение удельного веса объектов образования, отвечающих требованиям к обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности в соответствии с требованиями к антитеррористической безопасности | % | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Региональные проекты |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ведомственные проекты |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях |  | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 3.1.1. | Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма( их монтаж и наладка) | % | 88,4 | 89,2 | 90,1 | 91,0 | 91,8 | 92,7 | 93,6 | 94,4 | 95,2 |
| 3.1.2 | Установка и ремонт ограждений пор периметру территорий образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Задача 2. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Замена, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудования, электроизмерительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | | КБК | Объемы ФО по годам (рублей) | | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Региональные проекты |  |  |  | |  | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
| 2. | Ведомственные проекты |  |  |  | |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 09 | 2 325 000,00 | 2 150 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| МБ | | 09 | 2 325 000,00 | 2 150 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| ОБ | | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Субсидия бюджетам муниципальных образований Рязанской области на оснащение образовательных организаций охранно-пожарным оборудованием средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) | Администрация МО | Управление образования | МБ | | 09 | 2 325 000,00 | 2 150 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| ОБ | | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Установка и модернизация наружного ограждения по периметру территорий, противопожарных дверей, защитных оконных элементов зданий образовательных учреждений | | | | МБ | 09 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
| ОБ | 09 |  |  |  | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий | | | | Всего |  | 2 325 000,00 | 2 150 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| МБ |  | 2 325 000,00 | 2 150 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| ОБ |  | 2 325 000,00 | 2 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  | 2 325 000,00 | 2 150 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: | | | | Всего |  | 2 325 000,00 | 2 150 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| МБ |  | 2 325 000,00 | 2 150 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| ОБ |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФБ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 3.1 3.1.1 3.1.2 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы» осуществляется в соответствии с:

- постановлением администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район от 08.12..2021 № 750 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования – Старожиловский муниципальный район субсидий на иные цели»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.

Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.

3.8. Подпрограмма 8 «Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования»

1. Цель подпрограммы: обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования в Старожиловском муниципальном районе.

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: . 1I этап - 2017 - 2030 годы.

3. Показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Достижение ежегодно не менее 95% запланированных показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм | % | 93,2 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Региональные проекты |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Ведомственные проекты |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1. | Задача 1. Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1.1. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных знаками Губернатора Рязанской области "Медаль "За особые успехи в учении" | % | 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | Не менее 80 | |
| 3.1.2. | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности, от количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых запланировано проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в текущем году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3.1.3. | Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3.1.4.. | Уровень ежегодного выполнения показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм | % | 93,2 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | |
| 3.1.5. | Создание условий для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | | ГРБС | | Исполнители | Источник ФО | | КБК | | Объемы ФО по годам (рублей) | | | | | | | | | | | |
| Всего | | В том числе по годам | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1. | Региональные проекты | |  | |  |  | |  | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Ведомственные проекты | |  | |  |  | |  | | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий | |  | |  |  | | 10 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1. | Задача 1. Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы | | Администрация МО | | Управление образования | Всего | | 10 | | 109 193 200,00 | | 13 815 400,00 | 13 625 400,00 | 13 625 400,0 | 13 625 400,0 | 13 625 400,0 | 13 625 400,0 | 13 625 400,0 | 13 625 400,00 | |
| МБ | | 10 | | 109 193 200,00 | | 13 815 400,00 | 13 625 400,00 | 13 625 400,0 | 13 625 400,0 | 13 625 400,0 | 13 625 400,0 | 13 625 400,0 | 13 625 400,00 | |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности в сфере образования, в том числе: | | | | | | Всего | | 10 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| - | Центральный аппарат, | | | | | | МБ | | 10 | | 18 478 000,00 | 2 476 000,00 | 2 286 000,00 | 2 286 000,00 | 2 286 000,00 | 2 286 000,00 | 2 286 000,0 | 2 286 000,0 | 2 286 000,00 | |
| ОБ | | 10 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Управления образования и молодежной политики | | | | | | МБ | | 10 | | 1 280 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | |
|  | Централизованная бухгалтерия, | | | | | | МБ | | 10 | | 54 020 960,00 | 6 752 620,00 | 6 752 620,00 | 6 752 620,00 | 6 752 620,00 | 6 752 620,00 | 6 752 620,0 | 6 752 620,0 | 6 752 620,00 | |
|  | Учебно-методические кабинеты | | | | | | МБ | | 10 | | 35 414 240,00 | 4 426 780,00 | 4 426 780,00 | 4 426 780,00 | 4 426 780,00 | 4 426 780,00 | 4 426 780,0 | 4 426 780,0 | 4 426 780,00 | |
| 3.2 | Задача 2  Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессионального развитию. | Администрация МО | | Управление образования | | | МБ | | 11 | | 120 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3.2.1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышения квалификации | Администрация МО | | Управление образования | | | МБ | | 11 | | 120 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий | | | | | | Всего | |  | | 109 313 200,00 | 13 830 400,00 | 13 640 400,00 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,00 | |
|  |  | | | | | | МБ | |  | | 109 313 200,00 | 13 830 400,00 | 13 640 400,00 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,00 | |
| ОБ | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| ФБ | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Итого по подпрограмме: | | | | | | Всего | |  | | 109 313 200,00 | 13 830 400,00 | 13 640 400,00 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,00 | |
| МБ | |  | | 109 313 200,00 | 13 830 400,00 | 13 640 400,00 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,0 | 13 640 400,00 | |

6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы.

Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- постановлением Администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области от 07.06.2016 № 175 «Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд органов местного самоуправления Старожиловского муниципального района Рязанской области, подведомственных им муниципальных казенных учреждений Старожиловского муниципального района Рязанской области и муниципальных бюджетных учреждений Старожиловского муниципального района Рязанской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»;

- Приказом Управления образования администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район от 21.12.2016 № 57 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым управлением образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район и подведомственных ему казенными и бюджетными учреждениями»;

- постановлением Администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный район Рязанской области от 30.06.2016 № 201 «Об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к закупаемым органами местного самоуправления Старожиловского муниципального района Рязанской области, подведомственными им муниципальными казенными учреждениями Старожиловского муниципального района Рязанской области и муниципальными бюджетными учреждениями Старожиловского муниципального района Рязанской области».

3.9. Подпрограмма 9 «Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий»

1. Цель подпрограммы: создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 11 этап 2017 - 2030 годы.

3. Показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Достижение ежегодно запланированных показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Региональные проекты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ведомственные проекты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Эффективное осуществление отдельных государственных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Исполнение выделенных лимитов в полном объеме на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3. | Доля детей, получивших путевки в загородные стационарные детские оздоровительные учреждения от общего количества детей в ОУ | % | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3.4. | Исполнение выделенных лимитов в полном объеме родителям, законным представителям компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.5. | Исполнение выделенные лимитов в полном объеме за организацию и выполнение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.6. | Доля детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях, получивших выплату на содержание, от общего количества детей, переданных под опеку | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.7. | Выплата в полном объеме вознаграждений приемным родителям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.8. | Доля детей, получивших пособия, компенсации, меры социальной поддержки от общего количества детей-сирот | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.9. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилое помещение | Чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3.10. | Исполнение выделенных лимитов в полном объеме на оплату труда педагогических работников МДОУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.11. | - Исполнение выделенных лимитов в полном объеме на оплату труда педагогических работников ОУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.12. | Исполнение выделенных лимитов в полном объеме на оказание муниципальных услуг и расходов на оплату труда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.13. | Доля отдельных категорий специалистов сельской местности, получивших компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | ГРБС | Исполнители | | Источник ФО | | | КБК | | | Объемы ФО по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | В том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | | 2028 | | | | 2029 | | | 2030 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | | 13 | | | | 14 | | | 15 | | |
| 1. | Региональные проекты |  |  | |  | | |  | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | |
| 2. | Ведомственные проекты |  |  | |  | | |  | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 3.1. | Задача 1. Эффективное осуществление отдельных государственных полномочий | Администрация МО | Управление образования | | Всего | | | 12 | | | 2 026 661 434,19 | | 252 187 621,60 | | 252 939 789,85 | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | | 253 589 003,79 | | | | 253 589 003,79 | | | 253 589 003,79 | | |
| ОБ | | | 12 | | | 2 026 661 434,19 | | 252 187 621,60 | | 252 939 789,85 | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | | 253 589 003,79 | | | | 253 589 003,79 | | | 253 589 003,79 | | |
| ФБ | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 3.1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Администрация МО | Управление образования | | Всего | | | 12 | | | 1 280 058 930,56 | | 160 007 366,32 | | 160 007 366,32 | | 160 007 366,32 | | 160 007 366,32 | | 160 007 366,32 | | | 160 007 366,32 | | | | 160 007 366,32 | | | 160 007 366,32 | | |
| Администрация МО | Управление образования | | ОБ | | | 12 | | | 1 280 058 930,56 | | 160 007 366,32 | | 160 007 366,32 | | 160 007 366,32 | | 160 007 366,32 | | 160 007 366,32 | | | 160 007 366,32 | | | | 160 007 366,32 | | | 160 007 366,32 | | |
| Администрация МО | Управление образования | | ФБ | | | 12 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 3.1.2. | Закон Рязанской области от 04.12.2008 № 185-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | Администрация МО | Управление образования | | ОБ | | | 0810 | | | 13 466 901,03 | | 1 579 009,26 | | 1 641 876,21 | | 1 707 669,26 | | 1 707 669,26 | | 1 707 669,26 | | | 1 707 669,26 | | | | 1 707 669,26 | | | 1 707 669,26 | | |
| 3.1.3. | Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным родителям | Администрация МО | Управление образования | | ОБ | | | 12 | | | 18 872 227,06 | | 2 191 908,65 | | 2 303 912,45 | | 2 396 067,66 | | 2 396 067,66 | | 2 396 067,66 | | | 2 396 067,66 | | | | 2 396 067,66 | | | 2 396 067,66 | | |
| 3.1.4. | Закон Рязанской области от 16.08.2007 № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Администрация МО | Управление образования | | ОБ | | | 12 | | | 527 000,00 | | 65 875,00 | | 65 875,00 | | 65 875,00 | | 65 875,00 | | 65 875,00 | | | 65 875,00 | | | | 65 875,00 | | | 65 875,00 | | |
| 3.1.5. | Закон Рязанской области от 29.12.2010 № 170-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» | Администрация МО | Управление образования | | ОБ | | | 12 | | | 13 185 690,32 | | 1 543 505,10 | | 1 608 066,08 | | 1 672 353,19 | | 1 672 353,19 | | 1 672 353,19 | | | 1 672 353,19 | | | | 1 672 353,19 | | | 1 672 353,19 | | |
| 3.1.6. | Закон Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)» | Администрация МО | Управление образования | | ОБ | | | 12 | | | 130 269 083,04 | | 16 190 940,30 | | 16 250 511,48 | | 16 304 605,21 | | 16 304 605,21 | | 16 304 605,21 | | | 16 304 605,21 | | | | 16 304 605,21 | | | 16 304 605,21 | | |
| 3.1.7. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Администрация МО | Управление образования | | Всего | | | 12 | | | 493 921 252,96 | | 61 740 156,62 | | 61 740 156,62 | | 61 740 156,62 | | 61 740 156,62 | | 61 740 156,62 | | | 61 740 156,62 | | | | 61 740 156,62 | | | 61 740 156,62 | | |
| Администрация МО | Управление образования | | ОБ | | | 12 | | | 493 921 252,96 | | 61 740 156,62 | | 61 740 156,62 | | 61 740 156,62 | | 61 740 156,62 | | 61 740 156,62 | | | 61 740 156,62 | | | | 61 740 156,62 | | | 61 740 156,62 | | |
| Администрация МО | Управление образования | | ФБ | | | 12 | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | | | - | | | - | | |
| 3.1.8 | Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Администрация МО | Управление образования | | ОБ | | | | 12 | | | 9 897 778,98 | 1 149 579,55 | | 1 208 313,29 | | 1 256 647,69 | | 1 256 647,69 | | 1 256 647,69 | | 1 256 647,69 | | | 1 256 647,69 | | | 1 256 647,69 | | | | |
| 3.1.9 | Выплаты на содержание детей в семьях опекунов попечителей, приемных семьях, патронатных семьях | Администрация МО | | Управление образования | ОБ | | 12 | | | 66 462 570,24 | | | 7 719 280,8 | | 8 113 712,40 | | 8 438 262,84 | | 8 438 262,84 | | 8 438 262,84 | | | | 8 438 262,84 | | | 8 438 262,84 | | | | 8 438 262,84 | |
|  | Всего по комплексу процессных мероприятий | | | | | Всего | | |  | | | 2 026 661 434,19 | | 252 187 621,60 | | 252 939 789,85 | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | | 253 589 003,79 | | | |
| ОБ | | |  | | | 2 026 661 434,19 | | 252 187 621,60 | | 252 939 789,85 | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | | 253 589 003,79 | | | |
| ФБ | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | |
|  | Итого по подпрограмме: | | | | | Всего | | |  | | | 2 026 661 434,19 | | 252 187 621,60 | | 252 939 789,85 | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | | 253 589 003,79 | | | |
| ОБ | | |  | | | 2 026 661 434,19 | | 252 187 621,60 | | 252 939 789,85 | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | | 253 589 003,79 | | 253 589 003,79 | | | 253 589 003,79 | | | |
| ФБ | | |  | | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | | - | | - | | | - | | | |

Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:

Финансирование мероприятий, предусмотренных строками

1.1. в соответствии с Законом Рязанской области от 15.06.2010 № 74-ОЗ «Об установлении методик распределения субвенций на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях»;

1.2. в соответствии с областным законом Рязанской области от 04.12.2008 № 185-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»;

1.4. в соответствии с областным законом Рязанской области от 16.08.2007 № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

1.5. таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется в соответствии с областным законом от 29.10.2010 № 170-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»;

1.6. в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 № 101-ОЗ «О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)».

1.7. в соответствии с Законом Рязанской области от 15.06.2010 № 74-ОЗ «Об установлении методик распределения субвенций на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях»;

1.8. в соответствии Закона Рязанской области от 13 ноября 2010 года № 135-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Рязанской области»; Закон Рязанской области от 28 декабря 2007 года № 242-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;

1.9 в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 01.12.2020 № 316 «Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий в сфере образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.

Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.

3.10. Подпрограмма 10 «Совершенствование системы гражданско-патриотического и

духовно-нравственного воспитания населения, обеспечение жильем молодых семей»

1. Цели подпрограммы:

- муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении;- совершенствование системы патриотического воспитания.

2. Срок и этапы реализации подпрограммы: I1 этап 2017 - 2030 годы,

3. Показатели подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Количество молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении | ед. | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | Количество проведенных военно-патриотических, гражданско-патриотических и духовно-нравственных мероприятий и акций от общего количества мероприятий для молодежи | Ед. | 35 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |

4. Результаты структурных элементов подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  пп | Наименование | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | | | |
| Базовый год: 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Региональные проекты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ведомственные проекты |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Воспитание подрастающего поколения в ходе подготовке и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны, области и района и на примере жизни и деятельности знаменитых людей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Проведение фестиваля патриотической песни | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 3.2. | Задача 2. Поддержка общественных объединений, ведущих работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Муниципальная акция «Мы граждане России» | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.2.2. | Проведение военно-спортивных игр, сборов, спортивных соревнований | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3.3. | Задача 3. Совершенствование системы военно-патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Создание и развитие Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" | ед. | 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 |
| 3.4 | Задача 4. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Количество молодых семей улучшивших жилищные условия ( в т.ч. с использованием заемных средств федерального , областного и местных бюджетов) | Ед. |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |

5. Перечень мероприятий подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование | ГРБС | Исполнители | Источник ФО | | КБК | | Объем ФО по годам (рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | |
| 1. | Региональные проекты | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 2. | Ведомственные проекты | - | - | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.1. | Задача 1. Воспитание подрастающего поколения в ходе подготовке и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны, области на примере жизни и деятельности знаменитых людей | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 13 | | 3 184 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 3980 00,00 | | 398 000,00 | |
| МБ | | 13 | | 3 184 000,00 | | 398 00,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | |
| ОБ | | 13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| ФБ | | 13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.1.1. | Проведение фестиваля патриотической песни | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 13 | | 16 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| МБ | | 13 | | 16 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| ОБ | | 13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| ФБ | | 13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 13 | | 16 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
|  |  | МБ | | 13 | | 16 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
|  |  | ОБ | | 13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  |  | ФБ | | 13 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.2. | Задача 2. Поддержка общественных объединений, органов молодежного самоуправления, ведущих работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 14 | | 32 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| МБ | | 14 | | 32 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | |
| ОБ | | 14 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| ФБ | | 14 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.2.1. | Муниципальная акция «Мы граждане России» | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 14 | | 16 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| МБ | | 14 | | 16 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| ОБ | | 14 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| ФБ | | 14 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.2.2. | Проведение военно-спортивных игр, сборов, спортивных соревнований | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 14 | | 16 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| МБ | | 14 | | 16 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | |
| ОБ | | 14 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| ФБ | | 14 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.4. | Задача 3. Совершенствование системы военно-патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 15 | | 416 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | |
| МБ | | 15 | | 416 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | |
| ОБ | | 15 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| ФБ | |  | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.4.1. | Создание и развитие Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 15 | | 416 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | |
| МБ | | 15 | | 416 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | | 52 000,00 | |
| ОБ | | 15 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| ФБ | | 15 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 3.5. | Задача 4. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещение | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 16 | | 2 704 000,00 | | 338 000,00 | | 338 000,00 | | 338 000,00 | | 338 000,00 | | 338 000,00 | | 338 000,00 | | 338 000,00 | | 338 000,00 | |
| МБ | | 16 | | 2 704 000,00 | | 338 000,00 | | 338 000,00 | | 338 000,00 | | 338 000,00 | | 338 000,00 | | 338 000,00 | | 338 000,00 | | 338 000,00 | |
| ОБ | | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| ФБ | | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.5.1. | В том числе  Субсидии бюджетам муниципальных районов(городских округов) Рязанской области на предоставление социальной выплаты молодым семьям за счет средств областного бюджета | Администрация МО | Управление образования | Всего | | 16 | | 72 000,00 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 9000,00 | |
| МБ | | 16 | | 72000,00 | | 9000,00 | | 9000,00 | | 9000,00 | | 9000,00 | | 9000,00 | | 9000,00 | | 9000,00 | | 9000,00 | |
| ОБ | | 16 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| ФБ | | 16 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Всего по комплексу процессных мероприятий | | | | | Всего | |  | | 3 184 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398000,00 | | 398000,00 | |
| МБ | |  | | 3 184 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | |
| ОБ | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | |
| ФБ | |  | |  | |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Итого по подпрограмме | | | | | Всего | |  | | 3 184 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398000,00 | | 398000,00 | |
| МБ | |  | | 3184000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | | 398 000,00 | |
| ОБ | |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| ФБ | |  | |  | |  | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |

Механизм финансирования мероприятий подпрограммы.

Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 3,4, 3.5.1 таблицы пункта 5 «Перечень мероприятий подпрограммы», осуществляется:

- в соответствии с постановлением администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район от 08.12.2021 № 750 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Старожиловский муниципальный район субсидий на иные цели»;

- путем предоставления субсидий местным бюджетам согласно Порядку представления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам (далее - Порядок);- в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (приложение № 5 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710);

- в соответствии с Порядком предоставления социальной выплаты молодым семьям, порядком предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области от 12.02.2014 № 28 «О предоставлении отдельных социальных выплат в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики»;

- в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- в соответствии с нормативными правовыми актами Минобразования Рязанской области, принятыми на основе абзаца четвертого пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливающими порядок определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета подведомственным государственным бюджетным учреждениям на иные цели.

Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы. Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.